## Admón. Riesgos (hidden)
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB
|  | ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ: |  |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LIDER SIGC |  |  |  | REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC |  |  | DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN: | MAPA DE RIESGOS
E-GE-FO10 | 3
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
(1) PROCESO | (2) OBJETIVO | (3) COD | (4) RIESGO | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR | (7) CAUSAS | (8) EFECTOS | (9) VALOR | (10) IMPACTO | (11) VALOR | (12) PROBABILIDAD |  |  | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales. | R1 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Corrupción | PERSONAS | Conflictos de intereses - falta de entrenamiento - presiones indebidas | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R2 | Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación | Corrupción | PERSONAS | Politica de seguridad de la información establecida en el SIGC, y el Código de Valores éticos de la CDMB | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones | R3 | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | Corrupción | Personas, errores en los procedimientos | Método no definido o inadecuado, Incumplimiento de procedimientos | Sanción Inhabilidades Destitución | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL | Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales. | R4 | Prevaricato en la donación de material vegetal | Corrupción | Personas | Incumplimiento de procedimientos | perdida de bIenes, perdida de credibilidad - disminucion en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL | Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en el área de jurisdicción de la CDMB. | R5 | Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB | Corrupción | Personas | Incumplimiento de procedimientos Falta de entrenamiento | Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución de la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R6 | Fuga de información que tengan carácter de reserva (conceptos técnicos de procesos sancionarios al interior de la entidad, diseños que no hayan sido revisados y entregados a satisfacción) | Corrupción | Personas | Incumplimiento de procedimientos Falta de entrenamiento | Sanciones, pérdida de bienes, disminución de la calidad del servicio y manipulación de la información por personal no vinculado a la Entidad. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos. | R7 | Intereses indebidos en la celebración de contratos | Corrupción | Externos Persona Errores en los Procedimientos | Falta de ética, Incumplimiento de procedimientos, Metodo inadecuado. | Sanciones.Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R8 | Urgencia manifiesta inexistente | Corrupción | Personas | Planeación inadecuada. Incumplimiento de procedimientos | Sanciones. Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R9 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | Corrupción | Personas | Intención de favorecer aun tercero o en busca del bien personal | Sanciones.Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS | Administrar los bienes y servicios de la Entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible. | R10 | Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad. | Corrupción | Personas | Incumplimiento de procedimientos | Sanciones Perdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | Administrar los Recursos Financieros para el adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante la planificación, control y seguimiento a los ingresos y gastos para la toma de decisiones. | R11 | Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos | Corrupción | Personas Errores en los Procedimientos | Incumplimiento de procedimientos | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento del patrimonio, pérdida de credibilidad | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R12 | Posible pérdida de dinero en la entidad | Corrupción | Personas | Falta de ética y valores, Incumplimiento de los procedimientos, método no definido o inadecuado | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R13 | Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión) | Corrupción | Personas. | incumplimiento de procedimientos | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC | Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema. | R14 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Corrupción | Personas | Dependencia laboral o contractual | Consolidación de practicas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. Pérdida de recursos y de confiabilidad. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN ESTRATEGICA | Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional. | R15 | Extralimitación de Funciones | Corrupción | Personas Errores en los procedimientos | Desconocimiento del alcance de sus funciones | Sanciones Detrimento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados. | R16 | Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción | Corrupción | • Personas • Fallas en la tecnología | • Incumplimiento de procedimientos • Método no definido o inadecuado • Falta de entrenamiento • Recursos insuficientes | • Alteración indebida de la información • Sanciones | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL | Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales. | R17 | Concusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite. | Corrupción | Externos Personas | Fata de principios y valores eticos de los servidores públicos Debilidad en la supervision de los servidores publicos | Sanciones Pedrdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R18 | Tráfico de influencias. | Corrupción | Externos Personas | Incumplimiento de procedimientos Reglamentación insuficiente | Sanciones Pedrdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R19 | utilización indebida de información oficial privilegiada | Corrupción | Externos Personas | No existen el control del archivo de gestión documental de SEYCA | Sanciones Pedrdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DOCUMENTAL | Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales | R20 | Pérdida de información en los archivos de gestión existentes en la Entidad | Corrupción | Personas (usuarios internos y externos), Fallas en la tecnología, Desastres naturales. | Instalaciones fisicas inadecuadas y/o insufcientes para el Archivo de Gestión. Presencia de agentes externos (incendios, humedad, inundaciones, plagas). Desconocimiento del Manual de Gestión Documental. Planeación inadecuada Recursos inadecuados o insufcieintes. | Detrimento del patrimonio Pérdida de credibilidad e imagén institucional Retrasados e incumplimientos legales Sanciones No contar con la información oportuna y confiable. Enfermedades Laborales (estrés) | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTION JURIDICA | Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral | R21 | Prevaricato | Corrupción | Personas | Planeación Inadecuada (Falta de impulso procesal) | Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R22 | Tráfico de Influencias. | Corrupción | Personas | Incumplimiento de Procedimientos Falta de Ética profesional | Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Administrar el recurso humano de la entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional, mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales | R23 | Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal | Corrupción | Personas Errores en los procedimientos | Incumplimiento de Procedimiento. Falta de ética profesional | Sanciones, pérdida de credibilidad, Mala imagen institucional. | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
CULTURA AMBIENTAL | Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural. | R24 | Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales | Corrupción | Personas | Falta de compromiso y de ética profesional en los servidores públicos. Influencias políticas y personales | Detrimento Patrimonial, sanciones | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; a través de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción. | R25 | Cohecho Concusión Prevaricato | Corrupción | Personas | Falta de ética. Falta de entrenamiento del personal que atiende a las Partes Interesadas. | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento patrimonial, disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
|  | R26 | Tráfico de influencias | Corrupción | Personas, Desconocimiento de los procedimientos | Falta de ética profesional en los servidores públicos. | Sanciones, pérdida de credibilidad , disminución en la calidad del servicio | 20 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 100 | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
0
0
0
0
0
0
ELABORADO POR: | RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB | [5 empty] | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
REVISADO POR: | COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB | [5 empty] | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
APROBADO POR: | DIRECTOR GENERAL | [5 empty] | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
[5 empty] | 5 | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA | 1 | 5 | Asumir el riesgo |  |  |  | Estrategico
[5 empty] | 10 | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO MODERADA | 1 | 10 | Asumir y/o Reducir el riesgo |  |  |  | Operativo
[5 empty] | 20 | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | 1 | 20 | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo |  |  |  | Financiero
[6 empty] | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | 2 | 5 | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo |  |  |  | Cumplimiento
[6 empty] | 5 | 8 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | 2 | 10 |  |  |  |  | Tecnología
[7 empty] | 32 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | 2 | 20 |  |  |  |  | Seguridad y Salud Ocupacional
[7 empty] | 5 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | 3 | 5 |  |  |  |  | Corrupción
[7 empty] | 20 | · | 3 | 10
[7 empty] | 30 |  | 3 | 20
40
50
24
18

## Mapa Inherente (hidden)
MAPA DE RIESGO INHERENTE
CASI SEGURO
[5 empty] | R1 | R6 | R11 | R16 | R21 | R26
PROBABILIDAD |  |  |  |  | R2 | R7 | R12 | R17 | R22
[5 empty] | R3 | R8 | R13 | R18 | R23
[5 empty] | R4 | R9 | R14 | R19 | R24
[5 empty] | R5 | R10 | R15 | R20 | R25
PROBABLE
POSIBLE
IMPROBABLE
RARA VEZ
|  | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
IMPACTO

## Valoracion (hidden)
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB
|  | ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: | [5 empty] | APROBÓ:
|  | EQUIPO LIDER SIGC |  |  |  |  | REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | [5 empty] | DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN | MAPA DE RIESGOS
E-GE-FO10 | 3
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO
(1) PROCESO | (2) RIESGO | (3) GRADO DE EXPOSICION | (4) Existen controles? | (5) CONTROLES EXISTENTES | (6) TIPO DE CONTROL | (7) El control esta documentado? | (8) El control se esta aplicando? | (9) El control es efectivo para minimizar el riesgo? | (10) Frecuencia del Control | (11) VALORACIÓN CON CONTROLES | [5 empty] | CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE
[10 empty] | VALOR | IMPACTO | VALOR | PROBABILIDAD |  | GRADO DE EXPOSICIÓN | (12) VALORACION | (13) OPCION DE TRATAMIENTO
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Decisiones ajustadas a intereses particulares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimiento formalizado M-OP-PR02 | Preventivo | SI | SI | NO | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Normatividad vigente | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
| Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Politica de seguridad de la información establecida en el SIGC, | Preventivo | SI | SI | NO | Continuo o permanente | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Codigo Integridad | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Normatividad Existente | Preventivo | SI | SI | SI | Semanalmente | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Politica de Conocimiento e Investigación Ambiental | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL | Prevaricato en la donación de material vegetal | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimiento Documentado, visto bueno de la salida de material vegetal por parte del resposable, o coordinador o subdirector. | Detectivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir y/o Reducir el riesgo
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL | Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimiento M-RA-PRO01, | Preventivo | NO | NO | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
|  |  | SI | Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
| Fuga de información que tengan carácter de reserva (conceptos técnicos de procesos sancionarios al interior de la entidad, diseños que no hayan sido revisados y entregados a satisfacción) | ZONA DE RIESGO EXTREMA | NO | NA |  | NO | NO | NO |  | 3 | MODERADO | 4 | PROBABLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Intereses indebidos en la celebración de contratos | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Manual de Contratación | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 5 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 25 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Se mantiene en la zona de riesgo | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
|  |  | SI | Plan Anual de Adquisiciones | Preventivo | SI | SI | SI | Anualmente
|  |  | SI | Registro en el sistema secop de la contratación estatal | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
| Urgencia manifiesta inexistente | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimiento Documentado | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 5 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 25 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Se mantiene en la zona de riesgo | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
| Utilización indebida de información oficial privilegiada | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Contratación | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente | 5 | CATASTROFICO | 5 | CASI SEGURO | 25 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Se mantiene en la zona de riesgo | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
|  |  | SI | Registro en el sistema secop de la contratación estatal | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS | Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Realizar Inventarios Físicos, Entradas y Salidas de Almacén y Realizar pruebas selectiva al Inventario de Almacén | Preventivo | SI | SI | SI | Anualmente | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir y/o Reducir el riesgo
|  |  | SI |  | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI |  | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Clasificación triple AAA para cotización de Inversión | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
| Posible pérdida de dinero en la entidad | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Token de Seguridad en las transferencias | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 4 | PROBABLE | 16 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Conciliaciones Bancarias | Detectivo | SI | SI | SI | Mensualmente
|  |  | SI | Conciliación de Ingresos entre Tesorería y Presupuesto | Detectivo | SI | SI | SI | Mensualmente
|  |  | SI | Conciliación del Efectivo Contabilidad y Tesorería | Detectivo | SI | SI | SI | Mensualmente
| Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión) | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Conciliaciones con Contabilidad. | Detectivo | SI | SI | SI | Mensualmente | 4 | MAYOR | 5 | CASI SEGURO | 20 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC | Decisiones ajustadas a intereses particulares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimientos de Auditorías Internas Documentados | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente | 4 | MAYOR | 2 | IMPROBABLE | 8 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir y/o Reducir el riesgo
|  |  | SI | Código Único Disciplinario | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
GESTIÓN ESTRATEGICA | Extralimitación de Funciones | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Manual de Funciones | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Resolución grupos de trabajo | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
|  |  | SI | Proceso de Inducción y Reinducción | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Roles o permisos asignados por clase de usuario por aplicativo | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente | 4 | MAYOR | 5 | CASI SEGURO | 20 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Bloqueo de acceso al SIC tras tres intentos fallidos en la contraseña de usuario | Detectivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
|  |  | SI | Registro de ingreso al sistema de cada usuario al SIC | Detectivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL | Concusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimientos para tramites y servicios | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 4 | PROBABLE | 16 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | supervisiones | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente
| Tráfico de influencias. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Procedimientos para tramites y servicios | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 4 | PROBABLE | 16 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Supervisiones | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente
| utilización indebida de información oficial privilegiada | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Prohibición de salida de expedientes de la Entidad. Registro de prestamo de expedientes | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
GESTIÓN DOCUMENTAL | Pérdida de información en los archivos de gestión existentes en la Entidad | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | PINAR, PGD, Instrumentos archivísticos Aplicativo SIC, GDI, PS Documents Capacitaciones y Cronograma de visitas | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Listado maestro de documentos aprobado en el SIGC. | Detectivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente
GESTION JURIDICA | Prevaricato | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Aplicativo procesos judiciales | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Aplicativo Jurisdicción Coactiva | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Aplicativo Procesos Disciplinarios | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Procedimientos Documentados | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente
| Tráfico de Influencias. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Aplicativo procesos judiciales | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Aplicativo Jurisdicción Coactiva | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Aplicativo Procesos Disciplinarios | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Procedimientos Documentados | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente |  |  |  |  | 0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Revisar la hoja de vida mediante el formato Control de Procesos E-GE-FO02 | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
CULTURA AMBIENTAL | Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Programación de Eventos Registro Fotográfico | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Formato salida de equipos | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
|  |  | SI | Registro de Asistencia a Eventos | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | Cohecho Concusión Prevaricato | ZONA DE RIESGO EXTREMA | SI | Sistema Integrado de Correspondencia SIC | Preventivo | SI | SI | SI | Diariamente | 4 | MAYOR | 3 | POSIBLE | 12 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir y/o Reducir el riesgo
|  |  | SI | Informes Encuestas de Satisfacción | Preventivo | SI | SI | SI | Mensualmente
| Tráfico de influencias | 0 | SI | Registro de Solicitudes en el SIC | Preventivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | 3 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 9 | ZONA DE RIESGO ALTA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  | SI | Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas | Preventivo | SI | SI | SI | Mensualmente
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | Se mantiene en la zona de riesgo
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | Se mantiene en la zona de riesgo
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | Se mantiene en la zona de riesgo
| 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | Se mantiene en la zona de riesgo
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
ELABORADO POR: | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
REVISADO POR: | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
APROBADO POR: | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5 | CATASTROFICO | 3 | POSIBLE | 15 | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles
0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3
ELABORADO POR: | RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB |  |  |  |  | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
REVISADO POR: | COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB |  |  |  |  | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
APROBADO POR: | DIRECTOR GENERAL |  |  |  |  | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
Preventivo |  | Se mantiene en la Zona de Riesgo | ZONA DE RIESGO BAJA | Asumir el riesgo | BENEFICIO |  | 1 | MUY BAJA | Diariamente | 1 | 1 | 5 | ZONA DE RIESGO BAJA |  |  | 1
Detectivo | SI | Cambia la evaluación antes de controles | ZONA DE RIESGO MODERADA | Asumir y/o Reducir el riesgo | ALTO | 3 | 2 | BAJA | Semanalmente | 2 | 2 | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADA |  |  | 4
Correctivo | NO |  | ZONA DE RIESGO ALTA | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | MEDIO | 2 | 3 | MEDIA | Quincenalmente | 3 | 3 | 15 | ZONA DE RIESGO ALTA |  |  | 6
|  |  | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo | BAJO | 1 | 4 | MEDIA | Mensualmente | 4 | 4 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA |  |  | 8
[7 empty] | 6 | ALTA | Semestralmente | 5 | 5 | 30 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |  |  | 10
[7 empty] | 9 | MUY ALTA | Anualmente |  |  | 40 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
[9 empty] | Continuo o permanente |  |  | 60 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
[9 empty] | A solicitud o por evento |  |  | 0 | *
[12 empty] | 0 | *

## Mapa Residual (hidden)
MAPA DE RIESGO RESIDUAL
CASI SEGURO
R16
PROBABILIDAD | [14 empty] | R7
[10 empty] | R13 |  |  |  |  | R8
R9
PROBABLE
R6
[10 empty] | R12 | R17
R18
POSIBLE
[7 empty] | R25 |  | R1 | R11 |  | R21 | R26
[9 empty] | R2 |  |  | R22
[6 empty] | R23 |  |  | R3
|  |  | R4 |  | R19
|  |  |  | R10 |  | R24 |  |  | R5 | R15 | R20
IMPROBABLE
R14
RARA VEZ
|  | MODERADO | [5 empty] | MAYOR | [5 empty] | CATASTROFICO
IMPACTO

## Riesgos Corrupción
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB
|  | ELABORÓ: | [5 empty] | REVISÓ: | [6 empty] | APROBÓ:
|  | EQUIPO LIDER SIGC | [5 empty] | REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | [6 empty] | DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN: | MAPA DE RIESGOS
E-GE-FO10 | 3
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ACCIONES DE TRATAMIENTO
PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL |  |  | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES | REGISTRO
ORDENAMIENTO PLANIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales. | R1 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento formalizado M-OP-PR02 | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | Actualizar el procedimiento | Procedimiento actualizado | 2021-11-30 | Cumplir con los procedimientos establecidos en proceso | Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector | Procedimiento actualizado | La Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio socializó en comité primario del 19 de abril de 2021 los procedimientos del SIGC para su cumplimiento y presento en los seguimientos evidencias del cumplimiento de los mismos.
[8 empty] | Normatividad vigente |  |  |  | A solicitud o por evento |  |  | 2021-11-30 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente | Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector | Actos administrativos Actas de concertación y/o reuniones | Durante la vigencia 2021 La Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio actualizo permanentemente el normograma institucional, dándole cumplimiento a la normatividad vigente atendiendo a la iniciativa de la función pública.
|  | R2 | Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimento patrimonial | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Politica de seguridad de la información establecida en el SIGC, | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Continuo o permanente |  |  | 2021-11-30 | Solicitar a gestión del talento humano capacitación para el fortalecimiento en valores institucionales para el servidor publico | Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector | Evaluación de desempeño calificada | La Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio adelantó acciones de socialización del CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO ÉTICO - A-TH-DE05 - Versión 02 vía correo electrónico y se socializo en comité primario de la subdirección, de igual forma la coordinación de Gestión de Talento Humano realizó las actividades de inducción y reinducción del personal y la estrategia de navidad donde se fortalecieron los valores institucionales para el servidor publico La Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio adelantó las correspondientes evaluaciones de desempeño a los funcionarios de carrera de la subdirección, cuyos resultados reposan en el archivo de las Hojas de Vida de cada funcionario en la Oficina de Gestión del Talento Humano al igual que en el aplicativo destinado para tal fin por la Función Publica
[8 empty] | Codigo Integridad |  |  |  | Continuo o permanente |  |  | 2021-11-30 | Mantener actualizado el Repositorio bajo la custodia de la Coordinación de Gestión del Conocimiento Ambiental Realizar los comités primarios del proceso |  | Acuerdo de gestión formalizado | La Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio solicitó a Gestión de la tecnología se crearan usuarios a los contratistas que fueran ingresando a la entidad con el fin de controlar el acceso a la información de la entidad de acuerdo al perfil de cada usuario Gestión de la tecnología acogió la solicitud y se crearon usuarios a los contratistas. Todos los meses se realizan comités primarios. El ultimo se celebró el 13 de diciembre como el ultimo del año
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones | R3 | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | Sanción Inhabilidades Destitución | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Normatividad Existente | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Semanalmente |  |  | Por evento | Controlar las autorizaciones otorgadas en los aplicativos tecnológicos, de conformidad con el perfil y funciones del cargo | Coordinación de Gestión del conocimiento ambiental Subdirector SOPIT | Sistemas de información ambiental controlados | La Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio controla el Sistema de Información Geográfico por medio de la validación que ejerce la coordinadora del proceso de gestión ambiental el cual consiste en la autorización de los permisos de acceso a la emisión de material cartográfico otorgada mediante los aplicativos tecnológicos.
[8 empty] | Politica de Conocimiento e Investigación Ambiental |  |  |  | A solicitud o por evento
GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL | Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales. | R4 | Prevaricato en la donación de material vegetal | perdida de bIenes, perdida de credibilidad - disminucion en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento Documentado, visto bueno de la salida de material vegetal por parte del resposable, o coordinador o subdirector. | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | A solicitud o por evento |  |  | enero a diciembre de 2021 | Realizar inducción al personal involucrado el procedimiento establecido para la venta y donación de material vegetal y la manera de publicar el reporte de existencia de dicho material. Realizar seguimiento al Inventario de material vegetal (kardesx) Reportar al Contador de Árboles de Minambiente | Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental | Seguimiento a la entrega de material vegetal. | Como evidencia del cumplimiento de las acciones de mitigación del riesgo, se aportan los siguientes reportes: 1. Acta de reunión de Comité primario de la Subdirección de Gestión Integral de la Oferta Ambiental del mes de agosto en donde se detalla la socialización del procedimiento establecido de entrega de material vegetal. 2. Reportes de los meses de enero a noviembre del material vegetal disponible en los viveros. 3. Reporte del contador de árboles realizado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al mes de noviembre.
GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL | Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en el área de jurisdicción de la CDMB. | R5 | Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB | Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución de la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento M-RA-PRO01, | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 01/01/2021 al 31/12/2021 | El día 07 de abril de 2021, se realiza comité primario de la subdirección con el propósito de dar la bienvenida al equipo de trabajo conformado para la vigencia 2021, tratar generalidades de la subdirección y sus coordinaciones, informar por parte del subdirector sobre el avance de las obras que se encuentran en ejecución o en liquidación vigencia 2020 El día 30 de agosto de 2021 se realiza el comité primario No 2 la subdirección y se tratan temas como indicadores de correspondencia, informe de gestión de actividades de las coordinaciones de seguridad hídrica y cambio climático y gestión del riesgo, y se da una socialización sobre la auditoria de renovación 01/09/2021 a cargo de la profesional de apoyo de calidad. El día 21 de septiembre de 2021 se realiza el comité primario No 3 de la subdirección y se socializan temas relacionados con informe de gestión de actividades de las coordinaciones de seguridad hídrica y cambio climático y gestión del riesgo, avance de ejecución de obras se encuentran bajo la supervisión de la subdirección. El día 20 de octubre de 2021 se realiza el comité primario No 4 de la subdirección y se socializan temas relacionados con informe de gestión de actividades de las coordinaciones de seguridad hídrica y cambio climático y gestión del riesgo, avance de ejecución de obras se encuentran bajo la supervisión de la subdirección, -Tips del Sistema de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2015) - Manual de Identidad visual de la CDMB. El día 06 de diciembre se realiza el comité primario No 5 de la subdirección y se socializan temas relacionados con informe de gestión de actividades de las coordinaciones de seguridad hídrica y cambio climático y gestión del riesgo, avance de ejecución de obras se encuentran bajo la supervisión de la subdirección, se dan instrucciones acerca de la liquidación de contratos para fin de año | Subdirector SURYT Responsables del proceso | Actas de comité realizadas | Actualmente se encuentran vigentes los siguientes contratos de obra: Contrato No 12906: Se realiza seguimiento al desarrollo y avance del contrato, mediante comités de obra y entrega de los informes de supervisión del mismo: Acta No 3: 29/01/2021 - Acta No 4: 17/03/2021 - Acta No 5: 12/04/2021 Se entregan 7 informes de ejecución del contrato por parte del contratista. El contrato a fecha 30 de diciembre se encuentra liquidado. Contrato No 12937: Se presentan los informes de interventoría correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2021 Contrato No 12938: Se realiza seguimiento al desarrollo y avance del contrato, mediante comités de obra: Acta No 1: 28/01/2021 - Acta No 2: 26/02/2021 - Acta No 3: 18/03/2021 - Acta No 4: 04/05/2021 Se presentan 8 informes de obra de los meses enero a agosto Contrato No 12939: Se realiza seguimiento al desarrollo y avance del contrato, mediante comités de obra y entrega de los informes de supervisión del mismo: Sector Campo hermoso: Acta No 1: 09/01/2021 - Acta No 2: 25/01/2021 - Acta No 3: 18/02/2021- Acta No 4: 25/02/2021 - Acta No 5: 25/03/2021 - Acta No 6: 02/04/2021 - Acta No 7: 08/04/2021 - Acta No 8: 13/04/2021 Sector Girardot: Acta No 1: 09/01/2021- Acta No 2: 25/01/2021- Acta No 3: 18/02/2021 - Acta No 4: 25/02/2021 - Acta No 5: 25/03/2021- Acta No 6: 02/04/2021 - Acta No 7: 27/04/2021 Contrato No 12951: Se realiza seguimiento al desarrollo y avance del contrato, mediante comités de obra: Acta No 1: 28/01/2021 - Acta No 2: 11/03/2021 - Acta No 3:02/04/2021- Acta No 4:16/06/2021 Se realizan dos informes de visita técnica por parte de funcionarios de la subdirección para verificar las condiciones del avance del contrato. Contrato No 12955: Se anexan 7 informes de avance de ejecución y 18 actas de comité de supervisión del contrato: Acta No 1: enero de 2021 - Acta No 2: enero de 2021 - Acta No 3: febrero de 2021 - Acta No 4: febrero de 2021 - Acta No 5: marzo de 2021 - Acta No 6: marzo de 2021 - Acta No 7: abril de 2021 - Acta No 8: abril de 2021 - Acta No 9: mayo de 2021 - Acta No 10: mayo de 2021 - Acta No 11: mayo de 2021 - Acta No 12: junio de 2021 - Acta No 13: julio de 2021 - Acta No 14: julio de 2021 - Acta No 15: agosto de 2021 - Acta No 16: agosto de 2021 - Acta No 17: septiembre de 2021 - Acta No 18: septiembre de 2021 Contrato No 12957: Se realiza seguimiento al desarrollo y avance del contrato, mediante comités de obra: Se adjuntan 10 informes de avance de ejecución del contrato. Acta No 2: 16/02/2021 - Acta No 3: 17/03/2021 Convenio No 12943: Se realiza seguimiento al desarrollo y avance del contrato, mediante comités de obra: Acta No 2: 27/01/2021 - Acta No 2: 22/04/2021 - Acta No 4: 07/05/2021 - Acta No 5:16/07/2021 - Acta No 6:29/07/2021 - Acta No 7:06/12/2021 Contrato No 13328: Se realiza seguimiento al desarrollo y avance del contrato, mediante la entrega de informes de ejecución
[8 empty] | Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción |  |  |  | A solicitud o por evento | [6 empty] | • El día 07 de abril de 2021, se realiza comité primario de la subdirección con el propósito de dar la bienvenida al equipo de trabajo conformado para la vigencia 2021, tratar generalidades de la subdirección y sus coordinaciones, informar por parte del subdirector sobre el avance de las obras que se encuentran en ejecución o en liquidación vigencia 2020. • El día 30 de agosto de 2021 se realiza el comité primario No 2 la subdirección y se tratan temas como indicadores de correspondencia, informe de gestión de actividades de las coordinaciones de seguridad hídrica y cambio climático y gestión del riesgo, y se da una socialización sobre la auditoria de renovación 01/09/2021 a cargo de la profesional de apoyo de calidad. • El día 21 de septiembre de 2021 se realiza el comité primario No 3 de la subdirección y se socializan temas relacionados con informe de gestión de actividades de las coordinaciones de seguridad hídrica y cambio climático y gestión del riesgo, avance de ejecución de obras se encuentran bajo la supervisión de la subdirección. • El día 20 de octubre de 2021 se realiza el comité primario No 4 de la subdirección y se socializan temas relacionados con informe de gestión de actividades de las coordinaciones de seguridad hídrica y cambio climático y gestión del riesgo, avance de ejecución de obras se encuentran bajo la supervisión de la subdirección, -Tips del Sistema de Gestión Ambiental (NTC ISO 14001:2015) - Manual de Identidad visual de la CDMB. • El día 06 de diciembre se realiza el comité primario No 5 de la subdirección y se socializan temas relacionados con informe de gestión de actividades de las coordinaciones de seguridad hídrica y cambio climático y gestión del riesgo, avance de ejecución de obras se encuentran bajo la supervisión de la subdirección, se dan instrucciones acerca de la liquidación de contratos para fin de año
|  | R6 | Obtener beneficios de parte de los contratistas de obras hacia la interventoría y los supervisores de dichos contratos con el fin de retrasar tiempos de entrega, disminuir calidad y cantidad de materiales y/u otros fines similares | Sanciones, pérdida de bienes, disminución de la calidad del servicio y manipulación de la información por personal no vinculado a la Entidad. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | NA | 4 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 2021-02-01 | Entrega de informes de supervisión de las obras en ejecución al comité directivo de la entidad Socialización y retroalimentación del código de ética de la entidad | Subdirector SURYT Responsables del proceso Alta Dirección | informes de supervisión de las obras en ejecución Capacitación del código de ética de la entidad | Los informes de supervisión de obras en ejecución y liquidados vigencia 2021 se encuentran descritas en el riesgo No 5 y fueron socializados en comité directivo. La coordinación de Gestión de Talento Humano realizó las actividades de inducción y reinducción al personal y la estrategia de navidad donde se fortalecieron los valores institucionales para el servidor público, donde se socializó el código de Integridad Institucional
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos. | R7 | Intereses indebidos en la celebración de contratos | Sanciones.Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Manual de Contratación | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | A solicitud o por evento |  |  | 01/01/2021 al 31/12/2021 | Capacitar a los funcionarios de la entidad en el manejo de la plataforma del SECOP II | Jefe Oficina de contratación | Listado de asistencia | Se efectúa para todos los supervisores de contratos capacitación por medio de la plataforma virtual ZOOM el 10 de agosto de 2021, https://us06web.zoom.us/j/89879358130?pwd=R1dqUURRclZUOWtaV3VUcDhZOURXQT09. La capacitación fue dirigida por el contratista profesional especializado; contrato 12990 cuyo objeto es: “Prestar servicios profesionales para capacitar a los servidores públicos, funcionarios y personal vinculado o contratado con CDMB en materia del SECOP II, establecimiento de roles y flujogramas de trabajo, así como brindar la asesoría jurídica necesaria en la implementación del SECOP II (BS-ABOGADO -05)” Se anexa listado de asistencia y memorando OC-1015/2021
[15 empty] | 01/01/2021 al 31/12/2021 | Implementar para todas las modalidades de contratación el uso del SECOP II |  | Registros SECOP | La oficina de Contratación realiza el registro diario de todos los documentos y actos administrativos generados en cada proceso contractual. Se evidencia accediendo el link https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii para cada carpeta o expediente electrónico de los contratos en el "Detalle" del Proceso
[15 empty] | 01/01/2021 al 31/12/2021 | Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran ( aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias) |  | Registros de participación ciudadana | La Oficina de Contratación realiza los procedimientos atendiendo la normativa consagrada por la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082. los avisos de convocatoria se encuentran publicados en la página web de la entidad en la sección ciudadanos – servicios - avisos de convocatoria.
|  | R8 | Urgencia manifiesta inexistente | Sanciones. Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento Documentado | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | A solicitud o por evento |  |  | 01/01/2021 al 31/12/2021 | Estudiar y analizar la necesidad real e inminente de la declaratoria de urgencia manifiesta y su contratación prioritaria. | Director General Jefe Oficina de contratación | Acto Administrativo | Este año no se ha presentado ninguna declaración de urgencia manifiesta, por lo tanto esta acción no ha sido requerida.
|  | R9 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | Sanciones.Detrimento del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Contratación | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Diariamente |  |  | 01/01/2021 al 31/12/2021 | Incluir y hacer cumplir la Cláusula de Confidencialidad en las Minutas Contractuales. | Jefe Oficina de contratación | Número de minutas con cláusula de confidencialidad / N total de minutas emitidas | Durante el periodo del 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2021 se han elaborado un total de 35 minutas, las cuales se emitieron durante el periodo del 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2021, de estas minutas 23 cuentan con cláusula de confidencialidad. Durante el periodo del 1 de septiembre hasta el 14 de diciembre de 2021, se han realizado un total de 49 minutas emitidas de los cuales 22 cuentan con cláusula de confidencialidad. Se aporta listado de contratos firmados y de prestación de servicios.
[8 empty] | Registro en el sistema secop de la contratación estatal |  |  |  | Diariamente
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS | Administrar los bienes y servicios de la Entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible. | R10 | Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad. | Sanciones Perdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Realizar Inventarios Físicos, Entradas y Salidas de Almacén y Realizar pruebas selectiva al Inventario de Almacén | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Anualmente |  |  | Anualmente | Realizar Inventarios Físicos de bienes de propiedad de la CDMB. | Coordinador Grupo de Recursos Físicos Auxiliar Administrativo | Inventario Físicos Realizados | La Coordinación de Recursos Físicos perteneciente a la Subdirección Administrativa y Financiera, realizó el inventario físico de los activos de la entidad Por parte de los funcionarios y contratistas encargados del tema tanto de almacén como de contabilidad y entregan un archivo que contiene el inventario anual de activos ( planta, equipos) de propiedad de la CDMB.
[12 empty] | A solicitud o por evento |  |  | Solicitud por Evento | Realizar inventarios personales cuando se requieran | Coordinador Grupo de Recursos Físicos Auxiliar Administrativo | Inventarios Personales Realizados | En lo transcurrido de la vigencia 2021 la Coordinación de Recursos Físicos realizó inventarios periódicos de los bienes muebles a cargo de los funcionarios de la Entidad. Se adjunta relación de cada de uno de los inventarios realizados a los funcionarios mes por mes.
[12 empty] | Continuo o permanente | [6 empty] | La Entidad actualizó el inventario de bienes inmuebles por parte de la Coordinación de Gestión y Administración de Predios Institucionales, el cual se encuentra disponible en la plataforma SIGA del inventario de activos propiedad de las entidades públicas.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | Administrar los Recursos Financieros para el adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante la planificación, control y seguimiento a los ingresos y gastos para la toma de decisiones. | R11 | Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento del patrimonio, pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Clasificación triple AAA para cotización de Inversión | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | Por Evento | Presentar en Comité primario del proceso la clasificación triple AAA para su validación y aprobación | Profesional de Tesorería | Acta de Comité inversión | El área de Tesorería el día 22 de julio convocó a Comité Financiero con el fin de revisar la viabilidad de realizar inversión segura y con la mejor tasa del mercado.
[18 empty] | Inversiones realizadas | Conforme a la decisión tomada en el Comité Financiero del día 22 de Julio, el día 29 de julio de 2021 se abrió un CDT en el Banco de Occidente por la suma de $ 2.775.000.000 a un plazo de tres meses (90 días).
|  | R12 | Posible pérdida de dinero en la entidad | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Token de Seguridad en las transferencias | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 31 Marzo de 2021 | Renovar oportunamente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero. | Profesional de Recursos Físicos Coordinadora de Tesorería | Póliza Global de Manejo Vigente | La entidad cuenta para la vigencia 2021 con protección para el manejo de los Recursos Financieros y pólizas en general, a la fecha se encuentra vigente la póliza 3000621 emitida el 12 de mayo de 2021, la cual tiene cobertura hasta el día 8 de enero de 2022.
[8 empty] | Conciliaciones Bancarias |  |  |  | Mensualmente
[8 empty] | Conciliación de Ingresos entre Tesorería y Presupuesto |  |  |  | Mensualmente
Mensualmente
[8 empty] | Conciliación del Efectivo Contabilidad y Tesorería | [6 empty] | 2021-11-30 | Determinar un IP fija para consulta y pago de todas las cuentas de la Entidad. | Jefe Oficina ADEI Coordinadora de Tesorería | IP fija funcionando | El 14 de junio de 2021 mediante Memorando SAT-OT 14/2021 16 de julio, la Tesorera de la CDMB requirió a la oficina encargada asignar IP fija exclusiva para consultas y pagos con las entidades financieras, la cual fue asignada el 22 de octubre
|  | R13 | Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión) | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Conciliaciones con Contabilidad. | 5 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Mensualmente |  |  | Bimensual | Conciliaciones cada dos meses entre Contabilidad y Cartera. | Técnico Administrativo de cartera | Número de comités de saneamiento contable realizados | El pasado 14 de julio del año en curso, se llevó a cabo comité de saneamiento contable, con el fin de revisar y plantear soluciones para el dictamen entregado por parte de la Revisora Fiscal en lo que concierne a Propiedad, Planta y equipo, Impuesto predial, legalización del predio donde funciona el Jardín Botánico, deterioro de cartera, Comodatos, Avalúos, Predios invadidos, Arriendos entre otros. El pasado 25 de noviembre, se realizó el comité de sostenibilidad contable presentando informe de las acciones preventivas referentes al mapa de riesgos de la institución, las cuales quedaron plasmadas en el acta de la reunión. Se adjunta acta del comité
[16 empty] | Conciliaciones cada dos meses entre Contabilidad y Cartera. | Técnico Administrativo de cartera | Número de comités de saneamiento contable realizados | El pasado 14 de julio del año en curso, se llevó a cabo comité de saneamiento contable, con el fin de revisar y plantear soluciones para el dictamen entregado por parte de la Revisora Fiscal en lo que concierne a Propiedad, Planta y equipo, Impuesto predial, legalización del predio donde funciona el Jardín Botánico, deterioro de cartera, Comodatos, Avalúos, Predios invadidos, Arriendos entre otros. El pasado 25 de noviembre, se realizó el comité de sostenibilidad contable presentando informe de las acciones preventivas referentes al mapa de riesgos de la institución, las cuales quedaron plasmadas en el acta de la reunión. Se adjunta acta del comité
[16 empty] | Realizar consultas y listados que permitan revisar las eliminaciones realizadas cada dos meses. |  |  | La conciliación de cartera se ha realizado mensualmente entre las áreas de Tesorería, Cartera y Contabilidad.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC | Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema. | R14 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Consolidación de practicas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. Pérdida de recursos y de confiabilidad. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimientos de Auditorías Internas Documentados | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Continuo o permanente |  |  | 2021-11-30 | Elaboración y aprobación del Cronograma de Auditorías, Programas de Auditoría y Planes de Auditoría. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Jefe Control Interno Equipo Auditor | Registros de Aprobación | En comité Institucional de Control Interno del 11 de febrero del año en curso se aprobó el cronograma de auditorías para la vigencia 2021 como consta en el acta 001. El cronograma fue modificado en Comité Institucional de Control Interno del 8 de marzo según acta 002, el 7 de mayo acta 003, el 27 de julio acta 004 y el 16 de diciembre de 2021 acta 005
[8 empty] | Código Único Disciplinario |  |  |  | A solicitud o por evento |  |  |  | Realizar Reunión de apertura. Realizar Reunión de Balance. Realizar Reunión de Cierre. | Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor | Auditorías realizadas / Auditorías Programadas | De acuerdo a la programación de auditorías para la vigencia 2021 en el mes de mayo se realizó la auditoria de Evaluación y Control de la Demanda Ambiental, en el mes de agosto se desarrolló la auditoría interna de Seguridad y Salud en el Trabajo y la auditoría externa por parte de ICONTEC de otorgamiento de la NTC ISO 45001:2018 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) y de Renovación bajo las Normas NTC ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad), NTC ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) y en el mes de octubre se realizó auditoria a Financiera
GESTIÓN ESTRATEGICA | Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional. | R15 | Extralimitación de Funciones | Sanciones Detrimento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Manual de Funciones | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Continuo o permanente |  |  | 01/02/2021-15/02/2021 | Concertación de compromisos laborales vigencia 01/02/2021- 31/01/2022. y Acuerdos de Gestión 01/01/2021 - 31/12/2021 | Evaluador y evaluados | No. De compromisos laborales concertados/ no. De empleados * 100 | Los compromisos laborales de los servidores públicos de carrera se realizaron de acuerdo con las fechas establecidas por la normatividad vigente en la plataforma de la Comisión Nacional del Servicio Civil www.cnsc.gov.co, de igual forma se realizaron los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos, las cuales se encuentran en las hojas de vida de cada Gerente en el archivo físico de la Oficina de Gestión Humana
[8 empty] | Resolución grupos de trabajo |  |  |  | Continuo o permanente |  |  | 01/01/2021 al 31/12/2021 | Realizar seguimiento a los procesos contractuales a través de la supervisión de Contratos. | Supervisores e interventores de | No. De informes de seguimiento de los procesos contractuales | Los Informes y actas de supervisión de los procesos contractuales vigentes, se encuentran archivados en las carpetas de la Oficina de Contratación.
[8 empty] | Proceso de Inducción y Reinducción |  |  |  | A solicitud o por evento |  |  | Por Evento | Cuando se requiera realizar Actos administrativos de delegación de funciones. | Director General | No. de Actos Administrativos | Durante el 2021 la Entidad ha realizado los siguientes actos administrativos de delegación de funciones: Resolución No. 96 del 19 de febrero de 2021, "por medio de la cual se delega a un funcionario". Resolución No. 603 del 9 de agosto de 2021, "por medio de la cual se delega una función en materia de contratación".
GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados. | R16 | Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción | • Alteración indebida de la información • Sanciones | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Roles o permisos asignados por clase de usuario por aplicativo | 5 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Continuo o permanente |  |  | 2021-11-30 | Ejecutar la asignación de roles o permisos a usuarios a través del formato A-TI-FO07. Revisar para los diferentes aplicativos las tablas susceptibles de activar log de auditoría | Profesional especializado ADEI | Total de tablas con auditorias activadas en la BD de producción Usuarios configurados/ total de usuarios | La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico ha venido asignando los permisos a usuarios basados en la Política de Tecnología. Para acceder a los sistemas de información y herramientas informáticas los usuarios deben diligenciar el formato A-TI-FO07 (Solicitud de Usuario para Acceso a Herramientas de TIC). Las contraseñas son de uso exclusivo del funcionario o contratista. Referente a las tablas de la base de datos, con información sensible a ser modificada, se implementó un esquema de Seguridad, para guardar en una bitácora el registro de todas las transacciones que se efectúan; de esta forma todos los eventos quedan almacenados en un log específico para cada tabla.
[8 empty] | Bloqueo de acceso al SIC tras tres intentos fallidos en la contraseña de usuario |  |  |  | Continuo o permanente
[8 empty] | Registro de ingreso al sistema de cada usuario al SIC |  |  |  | Continuo o permanente
EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL | Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales. | R17 | Concusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite. | Sanciones Pedrdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimientos para tramites y servicios | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 01/04/2021 -31/12/2021 | Control a la programación de visitas definidas por las coordinaciones Aplicar encuesta periódicamente para evaluar el comportamiento del servidor público en la prestación de sus servicios | Subdirector y/o Coordinadores de SEYCA | Número de Encuestas Diligenciadas | La Subdirección de Evaluación y Control Ambiental en el transcurso del año 2021 ha realizado visitas, teniendo en cuenta las restricciones establecidas por el Gobierno Nacional y la entidad debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, y con los protocolos de bioseguridad. El control a la programación de visitas diario se hace a través de un documento compartido creado en el aplicativo drive, en el cuál se asignan los vehículos y puede ser fácilmente consultado por el Coordinador. El documento se encuentra en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1P0wNGBM-z9C4qyZQm0R4bZEiGhPc7g2u/view?usp=sharing (Coordinación de Evaluación Ambiental) De igual forma se aporta la programación semanal de vehículos Formato A-FR-FO04, soportes de programación de visitas (Coordinación de Control y Seguimiento) Por otra parte, con el fin de evaluar el comportamiento de los servidores públicos en la ejecución de sus labores o prestación de sus servicios, se ha realizado encuestas en el formato A-TH-F04 y a través del link compartido por parte de atención al ciudadano: http://bit.ly/3s1wBqz. Se adjuntan soportes de encuestas. La encuesta es realizada por los usuarios al momento de finalizar la visita a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMCo9S-UAcYGJPB_DWZ5WQxhwtYVw-88us2frZupVJaqfQUg/viewform
[8 empty] | supervisiones |  |  |  | Diariamente |  |  |  | Remitir a la oficina de atención al ciudadano de forma trimestral las encuestas diligenciadas para su tabulación y análisis. Control de acceso a funcionarios y contratistas en horas no laborales Informar al usuario los medios para presentar denunciar por estos delitos | Servidor público asignado de SEYCA |  | La información recolectada a través del enlace virtual http://bit.ly/3s1wBqz es recibida directamente por la Oficina de Atención al Ciudadano donde se encargan de tabular la información. De igual forma las encuestas aportadas en el ítem anterior, son remitidas a la Oficina de Atención al Ciudadano por medio de memorandos para su análisis y elaboración de informes que son publicados en la página web de la entidad http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/informes-de-encuestas. El acceso a los funcionarios y contratistas a las instalaciones de la CDMB, en horario no laboral se autoriza a través de un formato A-TH-F004, el cual se entrega al vigilante de turno. La Subdirección de Evaluación y Control Ambiental a través de las redes sociales ha compartido información a los usuarios de como pueden presentar denuncias y los medios de contacto con la entidad.
|  | R18 | Tráfico de influencias. | Sanciones Pedrdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimientos para tramites y servicios | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 01/03/2021 al 31/12/2021 | Control a la programación de visitas definidas por las coordinaciones | Subdirector y/o Coordinadores de SEYCA | Actas de aprobación de visitas | El control a la programación de visitas se realiza a través del formato para asignación de vehículos y se puede evidenciar en el siguiente link https://drive.google.com/file/d/1P0wNGBM-z9C4qyZQm0R4bZEiGhPc7g2u/view?usp=sharing (Coordinación de Evaluación Ambiental)
[8 empty] | Supervisiones |  |  |  | Diariamente
|  | R19 | utilización indebida de información oficial privilegiada | Sanciones Pedrdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Prohibición de salida de expedientes de la Entidad. Registro de prestamo de expedientes | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 01/04/2021 al 31/12/2021 | Verificación y depuración de roles a las cuentas de acceso al SIC de los servidores públicos y contratistas adscritos a SEYCA Control de Acceso a los equipos de computo y al SIC con apoyo de Tecnología de la información | Servidores públicos con tareas y funciones del manejo de archivos de SEYCA | Sistema SINCA etapas reales | La Subdirección de Evaluación y Control Ambiental asigna los roles para el acceso a las herramientas corporativas: red corporativa, correo electrónico corporativo, sistemas de información (SIC, SINCA) y acceso remoto a través del diligenciamiento del formato A-TI-FO07 (Solicitud de usuario para acceso a herramientas de TIC) en el cual se especifica la fecha de terminación del contrato para la respectiva depuración.
GESTIÓN DOCUMENTAL | Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales | R20 | Pérdida de información en los archivos de gestión existentes en la Entidad | Detrimento del patrimonio Pérdida de credibilidad e imagén institucional Retrasados e incumplimientos legales Sanciones No contar con la información oportuna y confiable. Enfermedades Laborales (estrés) | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | PINAR, PGD, Instrumentos archivísticos Aplicativo SIC, GDI, PS Documents Capacitaciones y Cronograma de visitas | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 30/04/2021 30/09/2021 | Planificar en cada semestre del año una (1) jornada de entrenamiento y reentrenamiento al personal contratado para realizar las actividades del proceso de Gestión Documental. | Coordinador Gestión Documental | Listado de asistencia | La Secretaria General y la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico realizaron jornada de Inducción y reinducción para los servidores públicos el día 23-abril-2021. La jornada de entrenamiento y reentrenamiento al personal contratado para realizar las actividades del proceso de Gestión Documental se realizó el día 14 de septiembre de 2021.
[16 empty] | Participar en la jornada de inducción y reinducción institucional | Coordinador Gestión documental Lideres de cada uno de los procesos | Se anexa listado de asistencia | La Secretaria General y la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico realizaron jornada de Inducción y reinducción para los servidores públicos el día 23-abril-2021.
[15 empty] | 2021-12-30 | Realizar el control y seguimiento a la ejecución del cronograma de visitas vigencia 2021 | Secretaría General Coordinador de Gestión Documental | Acta de comité y listado de asistencia | La Coordinación de Gestión documental, información y archivo en cumplimiento al cronograma de visitas 2021 realizo las siguientes visitas: agosto 5 visitas, septiembre 6 visitas, octubre 3 visitas, noviembre 3 visitas y diciembre 4 visitas.
GESTION JURIDICA | Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral | R21 | Prevaricato | Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Aplicativo procesos judiciales | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 2021-07-30 | Realizar capacitación al personal contratado para fortalecer las actividades del proceso. | Coordinadora Jurídico Administrativa | Capacitación realizada | El personal contratado para fortalecer el proceso se encuentran realizando diplomado de Defensa Jurídica del estado con la ANDJE, dicho diplomado culmino el mes de noviembre del año en curso.
[8 empty] | Aplicativo Jurisdicción Coactiva |  |  |  | A solicitud o por evento |  |  | 2021-12-31 | Realizar periódicamente comités de Conciliación y Defensa Judicial. | Secretaría General . Coordinadora jurídico Administrativo | Actas de Comité realizadas | El grupo Jurídico Administrativo y de servicio al ciudadano realizó durante la vigencia 2021 veintitrés (23) comités de Conciliación y Defensa Judicial.
[8 empty] | Aplicativo Procesos Disciplinarios |  |  |  | A solicitud o por evento |  |  | 2021-12-31 | Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Supervisores de Contratos. | Expediente Contractual | La Secretaría General ha realizado seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales a través del Formato Único de Presentación de Informes A-BS-F-007 a los abogados externos.
|  | R22 | Tráfico de Influencias. | Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Detrimento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Aplicativo procesos judiciales | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | Por Evento | Alimentar el Sistema e-Kogui con toda la información de los proceso jurídicos que adelante la Entidad. | Secretaría General. | e-Kogui actualizado | La Coordinación Jurídico Administrativo alimenta a través del sistema EKOGUI la información de los procesos jurídicos https://services.defensajuridica.gov.co/ekoguims/#/judiciales/gestionarProcesosCasos
[8 empty] | Aplicativo Jurisdicción Coactiva |  |  |  | A solicitud o por evento |  |  | 31/11/2021 | Realizar capacitación en política de prevención de daño antijurídico a los Alcaldes del área de Jurisdicción. | Secretaría General. | Capacitación realizada | Capacitación virtual realizad a través del link https://zoom.us/j/99241467182?pwd=V0JLUENQV1FHNVpyZVlkL0tiMEpnUT09
[8 empty] | Aplicativo Procesos Disciplinarios |  |  |  | A solicitud o por evento |  |  | 2021-12-30 | Socializar la política de daño antijurídico al personal de grupo de defensa jurídica en comité primario y a todos los funcionarios de la entidad. | Secretaria General . Coordinación jurídica | Acta de Comité Primario Asistencia a eventos | Desde enero de 2021 se han venido desarrollando las capacitaciones que se plantearon en el plan de acción aprobado por la Agencia Jurídica del Estado, la última socialización se realizó el día 25 de noviembre de 2021
[8 empty] | Procedimientos Documentados |  |  |  | Diariamente
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Administrar el recurso humano de la entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional, mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales | R23 | Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal | Sanciones, pérdida de credibilidad, Mala imagen institucional. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Revisar la hoja de vida mediante el formato Control de Procesos E-GE-FO02 | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 01/01/2021 al 31/12/2021 | Verificar los documentos soportes de la hoja de vida de los posibles candidatos a ingresar a la planta de personal de la Entidad versus los requisitos del manual de funciones de la CDMB. Prueba aleatoria de verificación de los títulos presentados por los nuevos funcionarios | Coordinador Gestión Talento Humano Secretaría General | Hojas de vida verificadas/Total de hojas de vida de funcionarios posesionados | Durante el 2021 para los nombramientos realizados se verificaron los soportes de la hoja de vida del funcionario vs. Manual de funciones, según control de procesos formato E-GE-FO02.
CULTURA AMBIENTAL | Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural. | R24 | Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales | Detrimento Patrimonial, sanciones | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Programación de Eventos Registro Fotográfico | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 01/03/2021 al 31/12/2021 | Firmar planillas de control del uso del los vehículos institucionales de acuerdo a los registros llevados por la Coordinación de recursos físicos | Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Gestión Social Ambiental | Registros Uso Transporte Institucional Registros Salida y Entrada de Equipos | La Oficina de Gestión Social y Ambiental implementó el uso de la planilla A-GR- FO04 para la programación semanal de vehículos, se evidencia la programación realizada con corte a 31 de diciembre
[8 empty] | Formato salida de equipos |  |  |  | A solicitud o por evento |  |  |  | Diligenciar los formatos respectivos para la salida y entrada de los equipos de la CDMB |  |  | La Oficina de Gestión Social y ambiental implementó el uso de planillas para préstamo de material de apoyo A-PI- FO17, se evidencia las planillas diligenciadas con corte a 31 de diciembre
[8 empty] | Registro de Asistencia a Eventos |  |  |  | A solicitud o por evento |  |  |  | Incluir en las obligaciones contractuales del personal con funciones asistenciales el control del material educativo ambiental y de los activos de la CDMB. |  |  | La Entidad realizó un contrato de apoyo a la gestión No. 13705-02 para la oficina de Gestión Social y Ambiental con funciones asistenciales de control de material educativo ambiental.
RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; a través de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción. | R25 | Cohecho Concusión Prevaricato | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento patrimonial, disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Sistema Integrado de Correspondencia SIC | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Diariamente |  |  | 01/01/2021 al 31/12/2021 | Registrar toda la información recibida a través de los canales de comunicación y plataformas destinadas para tal fin por la entidad (SIC) a fin de evitar la pérdida de la misma, así como dar trámite debido a las solicitudes hechas por las distintas partes interesadas. | Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano | Registros en el SIC | La Oficina de Gestión Social y Ambiental realiza el registro de las comunicaciones recibidas por la entidad en el Sistema integrado de Comunicaciones - SIC. Se puede verificar la información este link: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/ciudadano/Informa%20de%20solicitudes/2021/INFORME%20PRIMER%20SEMESTRE%202021%20(1).pdf En el link se evidencian comunicaciones recibidas con corte a 30 de junio.
[8 empty] | Informes Encuestas de Satisfacción |  |  |  | Mensualmente |  |  | 01/04/2021 al 31/12/2021 |  |  |  | Se realizaron informes de encuestas de satisfacción de manera mensual, los cuales fueron publicados en la página web de la Corporación. http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/informes-de-encuestas en el link se evidencian encuestas de satisfacción con corte 31 de agosto de 2021.
|  | R26 | Tráfico de influencias | Sanciones, pérdida de credibilidad , disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Registro de Solicitudes en el SIC | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento |  |  | 01/04/2021 al 31/12/2021 | Reporte de indicadores según el periodo establecido | Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano | Informes Mensuales | La Oficina de Gestión Social y Ambiental reportó de manera mensual en el SIC los indicadores del proceso Relación con Partes Interesadas. http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/index.php opción Indicadores
[8 empty] | Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas |  |  |  | Mensualmente |  |  |  | Evaluar periódicamente mediante las encuestas la atención al usuario. |  |  | La Oficina de Gestión Social y ambiental realizó informes de encuestas de satisfacción de manera mensual, los cuales fueron publicados en la página web de la Corporación. http://www.cdmb.gov.co/web/ciudadano/informes-de-encuestas
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELABORADO POR: | [5 empty] | RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB | [9 empty] | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
REVISADO POR: | [5 empty] | COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB | [9 empty] | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
APROBADO POR: | [5 empty] | DIRECTOR GENERAL | [9 empty] | FECHA | 27 DE ENERO DE 2021
|  |  | SEGUIMIENTO OCI: |  |  | NELCY MENDOZA RUEDA - CONTRATISTA OCI | [9 empty] | FECHA | 31 DE DICIEMBRE DE 2021
|  |  |  | 2 | [10 empty] | 5 | Asumir el riesgo
|  |  |  | 4 | [10 empty] | 10 | Asumir y/o Reducir el riesgo
|  |  |  | 3 | [10 empty] | 20 | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo
|  |  |  | 4 | [10 empty] | 5 | Evitar y/o Reducir y/o Compartir y/0 Transferir el riesgo
|  |  |  | 8 | [10 empty] | 10
|  |  |  | 32 | [10 empty] | 20
|  |  |  | 5 | [10 empty] | 5
|  |  |  | 20 | [10 empty] | 10
|  |  |  | 30 | [10 empty] | 20
40
50
24
18

## Resumen (hidden)
RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO
COD RIESGO | RIESGO | RIESGO INHERENTE | RIESGO RESIDUAL
|  | GRADO DE EXPOSICION | IMPACTO | PROBABILIDAD |  | GRADO DE EXPOSICION
R1 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R2 | Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R3 | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R4 | Prevaricato en la donación de material vegetal | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA
R5 | Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R6 | Fuga de información que tengan carácter de reserva (conceptos técnicos de procesos sancionarios al interior de la entidad, diseños que no hayan sido revisados y entregados a satisfacción) | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | PROBABLE | PROBABLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R7 | Intereses indebidos en la celebración de contratos | ZONA DE RIESGO EXTREMA | CATASTROFICO | CASI SEGURO | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
R8 | Urgencia manifiesta inexistente | ZONA DE RIESGO EXTREMA | CATASTROFICO | CASI SEGURO | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
R9 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | ZONA DE RIESGO EXTREMA | CATASTROFICO | CASI SEGURO | CASI SEGUROCATASTROFICO | ZONA DE RIESGO EXTREMA
R10 | Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA
R11 | Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R12 | Posible pérdida de dinero en la entidad | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | PROBABLE | PROBABLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R13 | Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión) | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | CASI SEGURO | CASI SEGUROMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R14 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | IMPROBABLE | IMPROBABLEMAYOR | ZONA DE RIESGO MODERADA
R15 | Extralimitación de Funciones | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R16 | Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | CASI SEGURO | CASI SEGUROMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R17 | Concusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | PROBABLE | PROBABLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R18 | Tráfico de influencias. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | PROBABLE | PROBABLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R19 | utilización indebida de información oficial privilegiada | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R20 | Pérdida de información en los archivos de gestión existentes en la Entidad | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R21 | Prevaricato | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R22 | Tráfico de Influencias. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA
R23 | Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R24 | Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R25 | Cohecho Concusión Prevaricato | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
R26 | Tráfico de influencias | ZONA DE RIESGO EXTREMA | MAYOR | POSIBLE | POSIBLEMAYOR | ZONA DE RIESGO MODERADA
0 |  | 0 | MODERADO | POSIBLE | POSIBLEMODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0

## MAPA DE RIESGOS (hidden)
MAPA DE RIESGOS
PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | GRADO DE EXPOSICIÓN | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE RIESGOS | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMAS | INDICADORES

## Formulacion de controles (hidden)
FORMULACION DE CONTROLES
ACTIVIDAD | RIESGO | CONTROL | TIPO | EFICACIA | VALORACION DE EFICIENCIA |  |  |  |  | EFECTIVIDAD | SE IMPLEMENTA?
[5 empty] | BENEFICIO | COSTO |  | EFICIENCIA | VALORACION |  |  | Manual
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Automático | Si | No se utiliza
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL |  | No | Aveces se utiliza
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Preventivo |  | Se utiliza regularmente
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Detectivo
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Correctivo
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Asumir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Mitigar
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Transferir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Distribuir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Eliminar
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
alta
baja
media
|  |  | BENFICIO |  |  | 1 | MUY BAJA | 3
Si | Control no efectivo |  | ALTO | 3 |  | 2 | BAJA | 3
No | Control efectivo, no documentado |  | MEDIO | 2 |  | 3 | MEDIA | 2
| Control efectivo y documentado |  | BAJO | 1 |  | 4 | MEDIA | 2
[6 empty] | 6 | ALTA | 1
[6 empty] | 9 | MUY ALTA | 1