## 1 Gestión de Riesgos de Corrupc
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos | Actualización de la Política de Administración del Riesgo de la CDMB |  | Política de Administración de riesgos actualizada | * Director General | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
* Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
* Líderes de proceso
| Difusión y socialización de la Política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración de riesgos difundida y Socializada | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | Por evento | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
* Lideres de Proceso
Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos. | Actualizar los riesgos clasificados como riesgos de corrupción en todos los procesos de la Entidad |  | Matriz de Riesgos de corrupción (Anexo 1 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano) por proceso actualizados | * Líderes de proceso | 2022-01-03 | 2022-01-30 |  | Esta actividad se realizó a 30 de enero de 2022 y se encuentra publicado en la pagina de la Entidad http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/plan%20anticorrumci%C3%B3n/2022/Anexo%201.%20%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%202022.pdf
* Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
| Actualizar la FODA de la CDMB, actualizar las FODAS por proceso y realizar la identificación, análisis y valoración de los Riesgos por proceso. |  | Actualización FODA CDMB, FODA por procesos y Mapas de riesgos por proceso | · Líderes de proceso | 2022-03-01 | 2022-05-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
· Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
Consulta y divulgación. | Socializar los Mapas de Riesgos por proceso en Comités primarios. |  | Mapa de Riesgos por procesos socializados | · Líderes de proceso | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Publicar los Mapas de Riesgos por proceso |  | Mapas de Riesgos por proceso publicados. | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Monitoreo y revisión. | Monitoreo las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. |  | Reporte de seguimiento. | · Líderes de proceso | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | Se evidencia el monitoreo realizado por la Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional a través de actas de reunión las cuales reposan en dicha dependencia
|  |  |  | * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-08-01 | 2022-08-31
[5 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31
Seguimiento. | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrución y Mapa de Riesgos de corrupción. |  | Reporte de seguimiento. | Jefe Oficina de Control Interno | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | La Oficina de Control Interno se encuentra realizando el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos e corrupción para el primer cuatrimestre del año, el cual se publicará en la página web la entidad
[5 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[5 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos por proceso. |  | informes de Auditoria internas y seguimientos divulgados y socializados | Jefe Oficina de Control Interno | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización

## 2 Racionalización Trámites
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: |  |  |  |  | REVISÓ: | [5 empty] | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC |  |  |  |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN | [5 empty] | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 2: Racionalización Trámites
Nombre de la entidad: |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Santander
Municipio: |  | BUCARAMANGA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Modelo Único – Hijo | 19120 |  | Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento obtención o renovación del permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas M-DA-PR07 Versión 7 | Revisión y actualización de la normatividad vigente | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Modelo Único – Hijo | 19201 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento concesión para aguas de uso público superficial y subterráneas M-DA-PR21 Versión 15 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Modelo Único – Hijo | 19204 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento concesión para aguas de uso público superficial y subterráneas M-DA-PR21 Versión 15 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Modelo Único – Hijo | 19293 |  | Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento para aprovechamiento forestal único, persistente, árboles aislados y plantaciones forestales M-DA-PR41 Versión 6 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Modelo Único – Hijo | 19514 |  | Licencia ambiental | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento otorgamiento de la licencia ambiental M- DA-PR22 Versión 10 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Modelo Único – Hijo | 19749 |  | Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento para la verificación y cumplimiento del plan de contingencia del transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas M-DA-PR45 Versión 5 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Único | 21827 |  | Solicitud para la evaluación y control de escombreras | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento para la evaluación y control de escombreras M-DA-PR50 Versión 1 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción | Normativa |  | Eliminación del trámite |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Único | 21865 |  | certificación a sistemas de pozo séptico | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento Certificación de Sistemas Sépticos Individuales M-DA-PR53 Versión 2 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción | Normativa |  | Eliminación del trámite |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Modelo Único – Hijo | 74843 |  | Certificación ambiental para la desintegración vehicular | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento certificación ambiental para la desintegración vehicular M-DA-PR64 Versión 1 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2022 | 31/12/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización

## 3 Rendición de Cuentas
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 3: Rendición de Cuentas | [7 empty] | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
1. Informar avances y resutados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el Informe de Gestión vigencia 2021 en la página web de la Entidad. |  | Informe de Gestión vigencia 2021 publicado | Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  | Se evidencia la publicación del Informe de Gestión vigencia 2021 en la página web de la Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/2021/INFORME%20DE%20GESTION%202021%20Final.pdf
| Elaborar la estrategia para la Rendición de Cuentas, donde se fortalezca los espacios de dialogo, concertación y decisión, ingredientes fundamentales en los espacios de participación ciudadana. |  | Estrategia de Rendición de cuentas elaborada | *Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental * Profesional Especializado de Comunicaciones * Demás lideres de procesos | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | La CDMB elaboró la estrategia para la Rendición de Cuentas, donde se fortalecieron espacios de dialogo, concertación y decisión, ingredientes fundamentales en la participación ciudadana, dicha audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera presencial y virtual el día 21 de abril de 2022 http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
| Divulgar por diversos canales de comunicación pildoras informativas de la gestión institucional 2022 para todos las partes interesadas. |  | Realizar un total de 250 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias) | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer la gestión institucional 2022, a través de los diferentes canales de comunicación para los actores del sistema ambiental regional con enfasis en los gremos de la producción. |  | Realizar un total de 8 piezas didacticas dirigidas a los actores del sistema ambiental con enfasis en los gremos de la producción. | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar jornadas presenciales de dialogo social, concertación y decisión frente a la gestión institucional |  | Trece diálogos sociales asociados a la gestión institucional | * Director General *Profesional Especializado de Comunicaciones *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2022-01-15 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Desarrollar jornadas virtuales de dialogo social a través de las redes sociales referentes a la gestión institucional |  | 4 conversatorios asociados a la gestión institucional | * Director General *Profesional Especializado de Comunicaciones *Líderes de proceso | 2022-01-15 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas |  | Audiencia Pública de rendición de cuentas realizada | * Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental *Líderes de proceso | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | La CDMB realizó de manera presencial y virtual el 21 de abril la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual fue transmitida a través de las redes sociales de la Entidad: https://docs.google.com/forms/d/12xjfU04NxbJRIzs4Ar146ecf54lfU2a_-fnq7jiQPtk/viewform?ts=62609b95&edit_requested=true
| Fortalecimiento de las comunicaciones con los actores sociales del Sistema ambiental regional - SIRA, para la gestión participativa de la Entidad. |  | 12 acompañamientos periodísticos (entrevistas, comunicados de prensa) | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022. |  | Informe cumplimiento de las metas de los proyectos del PAI 2022 | Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-04-01 | 2022-04-10 |  | Se evidencia la publicación del Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 en la intranet Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://intranet.cdmb.gov.co/intranet/index.php/2-uncategorised/87-seguimiento-del-cumplimiento-del-plan-de-accion-ano-a-ano/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=129
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[5 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-10 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Informe de gestión Plan de Acción Institucional 2022 |  | Informe de Gestión vigencia 2022 publicado | Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[5 empty] | 2022-12-15 | 2023-02-28 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Aplicar encuestas de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor. |  | Informe de resultados encuestas de rendición de cuentas. | Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2022-01-15 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los dialogos realizados con todos los grupos de valor. |  | Acciones de mejora implementadas | * Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental *Demás líderes de proceso | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización

## 4 Atención al Ciudadano
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano | [7 empty] | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Elaborar la caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional de la Entidad. |  | Caracterización de grupos de valor elaboradas | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano de la CDMB |  | Oficina de Atención al Ciudadano optimizada | * Dirección General * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental * Profesional Oficina Atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  |  | Mayor presencia de la entidad en la Jurisdicción a través de los gestores ambientales | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Gestores Institucionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Capacitación y asistencia técnica a los funcionarios del proceso en atención incluyente a las partes interesadas. |  | Talento humano de la entidad capacitado en atención incluyente | Coordinador Grupo Estratégico de Talento Humano * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar actividades orientadas a la sensibilización en la atención al ciudadano a los funcionarios de la Entidad. |  | Actividades de sensibilización realizadas por semestre | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar capacitación a los funcionarios del proceso orientada al lenguaje de señas. |  | Personal capacitado en lenguaje de señas | Coordinador Grupo Estratégico de Talento Humano * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Difundir los trámites y servicios ofrecidos por la Entidad a todos las partes interesadas. |  | Trámites y servicios divulgados por los diversos canales de la Entidad | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Actualizar la pagina web de la Entidad de acuerdo a las políticas institucionales y la normatividad vigente |  | Pagina web de la entidad actualizada y en operación | Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Capacitar a los funcionarios encargados de la Administración y gestión de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) |  | Funcionarios capacitados para la atención de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) | Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Implementar el aplicativo Ventanilla Única de tramites ambientales -VITAL (Minambiente). |  | Ventanilla única de tramites ambientales- Vital operando | * Coordinador grupo de evaluación para la sostenibilidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención. |  | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la Entidad, incorporando los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Actualizar la herramiento virtual para la gestión de PQRSD (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias) |  | PQRSD Actualizadas y funcionando | * Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Conocimiento al servicio al ciudadano | Realizar Informes de resultados encuestas de satisfacción a partes interesadas sobre trámites y servicios. |  | Informe de resultados encuesta de satisfacción a partes interesadas sobre trámites y servicios | · Jefe Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico y presencial. |  | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito. | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Socializar el Informe de seguimiento de las PQRSD 2022 en Comité Directivo. |  | Informe de Seguimiento PQRSD socializado | * Profesional Especilizado de Atención al ciudadano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización

## 5 Transparencia y Acceso info
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
Lineamientos de Transparencia Activa | Dar cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020, por la cual se definen los estandares y directrices para publicar la información señalad en la ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública a nuestros usuarios y partes interesadas. |  | Página web actualizada | Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
· Profesional Especializado de Comunicaciones
| Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del estado colombiano. |  | Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia | Lideres de Proceso | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
| Actualizar los trámites en el SUIT de la Función Pública |  | Trámites actualizados en el SUIT | Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. |  | Plan Anual de Adquisiciones aprobado y sus actualizaciones publicadas | Jefe de Contratación | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Elaborar pildoras informativas de la gestión institucional 2022 realizada por las diferentes áreas de la Entidad. |  | Realizar un total de 250 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias) | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP tanto para funcionarios como para contratistas. |  | SIGEP ACTUALIZADO | · Secretaria General | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
· Jefe oficina de Contratación
· Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2022 de la CDMB, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía. |  | Resolución actualización de tarifas de costos y gastos vigencia 2022 aprobada y publicada | · Director General | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
· Secretaria General
· Subdirector Administrativo y Financiero
| Seguimiento a la gestión de las PQRSD vigencia 2022 |  | Informe de Seguimiento a la gestión de las PQRSD | * Profesional Especilizado de Atención al ciudadano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada). |  | Instrumentos actualizados y publicados en la página web | Lideres de Proceso | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
| Elaborar y/o actualizar y enviar a convalidación instrumentos archivísticos. |  | Instrumentos Archivísticos elaborados, aprobados y convalidados | Coordinador de Gestión Documental, Información y archivo | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Continuar fortaleciendo la accesibilidad y usabilidad de la página web de la Entidad |  | Página web actualizada | · Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Inst | 2022-04-30 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
· Profesional Especializado de Comunicaciones
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
Monitoreo del acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar el Informe de solicitudes de acceso de información |  | Informe de solicitudes de acceso a la información. | · Coordinación de Gestión Documentalo, información y Archivo | 01/03/2022 01/06/2022 01/09/2022 01/12/2022 | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 |  | De acuerdo al seguimiento, el Informe de solicitudes de acceso de información se encuentra publicado en: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/ciudadano/Informa%20de%20solicitudes/2022/INFORME%20PRIMER%20TRIMESTRE%202022.pdf
· Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
| Realizar seguimiento a la gestión de la información |  | Informe de cumplimiento a la gestión. | · Jefe Oficina Gestión Social Ambiental | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  |  |  | · Jefe Oficina de Control Interno | 2022-09-30

## 6 Iniciativas Adicionales
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [7 empty] | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
Código de Integridad | Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad. |  | Código de integridad actualizado | · Secretaria General · Coordinador Estratégica de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar actividades para Implementar, difundir y apropiar el Código de Integridad de la CDMB. |  | Código de Integridad sensibilizado | · Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Incentivar a los servidores públicos y/o contratistas de la Entidad, a que realicen el Curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción por mandato de la Función Pública. |  | 100% de los Servidores públicos y/o contratistas certificados con el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | · Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano Jefe Oficina de Contratación | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar analisis de las actividades de Fortalecimiento Codigo de Integridad |  | Informe de fortalecimiento del Código de integridad | · Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Conflicto de Interés | Elaborar y ejecutar estrategia para la gestión de Conflicto de intereses |  | Estrategia de gestión de conflicto de intereses ejecutada | · Secretaria General · Jefe Oficina de Control Disciplinario | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Capacitar en la inducción y reinducción a los Servidores Públicos en temas relacionados con conflictos de intereses. |  | Servidores públicos capacitados en el tema de conflicto de intereses | · Coordinador de Gestión del Talento Humano · Jefe Oficina de Control Disciplinario | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización