## 1 Gestión de Riesgos de Corrupc
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Seguimiento OCI a 31 de diciembre de 2022 | Seguimiento OCI a 31 de agosto de 2022 | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos | Actualización de la Política de Administración del Riesgo de la CDMB |  | Política de Administración de riesgos actualizada | * Director General | 2022-02-01 | 2022-06-30 | La Política de Administración del Riesgo de la CDMB se actualizó en junio 22 de 2022. http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/index.php ver numeral 1.4.4.4. | La Política de Administración del Riesgo de la CDMB se actualizó en junio 22 de 2022. http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/index.php ver numeral 1.4.4.4. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
* Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
* Líderes de proceso
| Difusión y socialización de la Política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración de riesgos difundida y Socializada | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | Por evento | 2022-12-31 | La Politica de administración del riesgo se encuentra publicada en el modulo del SIGC en la intranet de la CDMB | La Politica de administración del riesgo se encuentra publicada en el modulo del SIGC en la intranet de la CDMB | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  |  |  | * Lideres de Proceso |  |  | http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/mapa%20gestion%202022.xlsm http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/mapa%20corrupcion%202022.xlsx | http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/mapa%20gestion%202022.xlsm http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/mapa%20corrupcion%202022.xlsx
Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos. | Actualizar los riesgos clasificados como riesgos de corrupción en todos los procesos de la Entidad |  | Matriz de Riesgos de corrupción (Anexo 1 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano) por proceso actualizados | * Líderes de proceso | 2022-01-03 | 2022-01-30 | Esta actividad se realizó a 30 de enero de 2022 y se encuentra publicado en la pagina de la Entidad http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/plan%20anticorrumci%C3%B3n/2022/Anexo%201.%20%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%202022.pdf | Esta actividad se realizó a 30 de enero de 2022 y se encuentra publicado en la pagina de la Entidad http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/plan%20anticorrumci%C3%B3n/2022/Anexo%201.%20%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%202022.pdf | Esta actividad se realizó a 30 de enero de 2022 y se encuentra publicado en la pagina de la Entidad http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/plan%20anticorrumci%C3%B3n/2022/Anexo%201.%20%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%202022.pdf
* Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
| Actualizar la FODA de la CDMB, actualizar las FODAS por proceso y realizar la identificación, análisis y valoración de los Riesgos por proceso. |  | Actualización FODA CDMB, FODA por procesos y Mapas de riesgos por proceso | · Líderes de proceso | 2022-03-01 | 2022-05-31 | La FODA de la CDMB por proceso se encuentra publicada en el módulo del SIGC en la intranet de la Entidad | La FODA de la CDMB por proceso se encuentra publicada en el módulo del SIGC en la intranet de la Entidad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  |  |  | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional |  |  | http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/FODA%20PROCESO%20VS%202022.pdf | http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/calidad/FODA%20PROCESO%20VS%202022.pdf
Consulta y divulgación. | Socializar los Mapas de Riesgos por proceso en Comités primarios. |  | Mapa de Riesgos por procesos socializados | · Líderes de proceso | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Cada proceso socializó en los comités primarios de su dependencia el mapa de riesgos de la Entidad para la vigencia 2022 | Cada proceso socializó en los comités primarios de su dependencia el mapa de riesgos de la Entidad para la vigencia 2022 | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Publicar los Mapas de Riesgos por proceso |  | Mapas de Riesgos por proceso publicados. | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Los Mapas de Riesgos por proceso se encuentra publicada en el módulo del SIGC en la intranet de la CDMB | Los Mapas de Riesgos por proceso se encuentra publicada en el módulo del SIGC en la intranet de la CDMB | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[7 empty] | http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/mapa%20gestion%202022.xlsm | http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/mapa%20gestion%202022.xlsm
Monitoreo y revisión. | Monitoreo las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. |  | Reporte de seguimiento. | · Líderes de proceso | 2022-04-01 | 2022-04-30 | El monitoreo de las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra publicado en el módulo del SIGC en la intranet de la CDMB | El monitoreo las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra publicado en el módulo del SIGC en la intranet de la CDMB | Se evidencia el monitoreo realizado por la Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional a través de actas de reunión las cuales reposan en dicha dependencia
|  |  |  | * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-08-01 | 2022-08-31 | http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
[5 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Se realizó a todas las actividades del plan anticorrupción, identificando cuales se cumplieron y cuales quedaron para la vigencia 2023 | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Seguimiento. | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrución y Mapa de Riesgos de corrupción. |  | Reporte de seguimiento. | Jefe Oficina de Control Interno | 2022-04-01 | 2022-04-30 | La oficina de control interno realizó el seguimiento a las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2022 y los resultados fueron publicados en la página Web de la entidad el 18 de mayo del año en curso al igual que el segumiento realizado con corte al 31 de agosto de 2022 | La oficina de control interno realizó el seguimiento a las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2022 y los resultados fueron publicados en la página Web de la entidad el 18 de mayo del año en curso al igual que el segumiento realizado con corte al 31 de agosto de 2022 | La Oficina de Control Interno se encuentra realizando el seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos e corrupción para el primer cuatrimestre del año, el cual se publicará en la página web la entidad
[5 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-31 | La oficina de control interno realizó el seguimiento a las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2022 y los resultados fueron publicados en la página Web de la entidad el 18 de mayo del año en curso al igual que el segumiento realizado con corte al 31 de agosto de 2022, los cuales fueron publicados en la pagina de la entidad | La oficina de control interno realizó el seguimiento a las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2022 y los resultados fueron publicados en la página Web de la entidad el 18 de mayo del año en curso al igual que el segumiento realizado con corte al 31 de agosto de 2022, los cuales fueron publicados en la pagina de la entidad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[5 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31 | La actividad de seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022 se encuentra en proceso de realización y será publicado en la pagina de la Entidad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Auditorías internas, evaluaciones y seguimientos a los mapas de riesgos por proceso. |  | informes de Auditoria internas y seguimientos divulgados y socializados | Jefe Oficina de Control Interno | 2022-01-03 | 2022-12-31 | La oficina de control Interno ha realizado seguimiento a los mapas de riesgos de cada proceso, los resultados de dicho seguimiento fueron socializados con los líderes de los procesos, y los resultados de la auditoria interna integral y demás auditorías realizadas durante la vigencia se encuentran publicadas en la página de la Entidadde la Entidad | La oficina de control Interno ha realizado seguimiento a los mapas de riesgos de cada proceso, los resultados de dicho seguimiento fueron socializados con los líderes de los procesos | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización

## 2 Racionalización Trámites
Fecha generación : 2022-12-14
| Nombre de la entidad: |  |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
| Sector administrativo: |  |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
| Departamento: |  |  | Santander
| Municipio: |  |  | BUCARAMANGA
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo |  | Número | Nombre |  | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo |  | 19120 | Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas |  | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento obtención o renovación del permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas M-DA-PR07 Versión 7 | Revisión y actualización de la normatividad vigente | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 19/11/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Si | 100 | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se pudo evidenciar que cuentan con un plan de trabajo para implementar la propuesta de racionalización
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | SI
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | SI
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | SI
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | SI
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La CDMB desarrollará los mecanismos para medir los beneficios que recibirán los usuarios por la implementación de estas mejoras en la vigencia 2023
Modelo Único – Hijo |  | 19201 | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones |  | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento concesión para aguas de uso público superficial y subterráneas M-DA-PR21 Versión 15 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 19/11/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Si | 100 | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se pudo evidenciar que cuentan con un plan de trabajo para implementar la propuesta de racionalización
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | SI
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | SI
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | SI
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | SI
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La CDMB desarrollará los mecanismos para medir los beneficios que recibirán los usuarios por la implementación de estas mejoras en la vigencia 2023
Modelo Único – Hijo |  | 19204 | Concesión de aguas subterráneas |  | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento concesión para aguas de uso público superficial y subterráneas M-DA-PR21 Versión 15 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 19/11/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Si | 100 | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se pudo evidenciar que cuentan con un plan de trabajo para implementar la propuesta de racionalización
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | SI
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | SI
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | SI
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | SI
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La CDMB desarrollará los mecanismos para medir los beneficios que recibirán los usuarios por la implementación de estas mejoras en la vigencia 2023
Modelo Único – Hijo |  | 19293 | Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos |  | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento para aprovechamiento forestal único, persistente, árboles aislados y plantaciones forestales M-DA-PR41 Versión 6 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 19/11/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Si | 100 | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se pudo evidenciar que cuentan con un plan de trabajo para implementar la propuesta de racionalización
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | SI
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | SI
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | SI
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | SI
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La CDMB desarrollará los mecanismos para medir los beneficios que recibirán los usuarios por la implementación de estas mejoras en la vigencia 2023
Modelo Único – Hijo |  | 19514 | Licencia ambiental |  | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento otorgamiento de la licencia ambiental M- DA-PR22 Versión 10 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 19/11/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Si | 100 | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se pudo evidenciar que cuentan con un plan de trabajo para implementar la propuesta de racionalización
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | SI
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | SI
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | SI
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | SI
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La CDMB desarrollará los mecanismos para medir los beneficios que recibirán los usuarios por la implementación de estas mejoras en la vigencia 2023
Modelo Único – Hijo |  | 19749 | Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas |  | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento para la verificación y cumplimiento del plan de contingencia del transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas M-DA-PR45 Versión 5 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 19/11/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Si | 100 | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se pudo evidenciar que cuentan con un plan de trabajo para implementar la propuesta de racionalización
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | SI
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | SI
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | SI
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | SI
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La CDMB desarrollará los mecanismos para medir los beneficios que recibirán los usuarios por la implementación de estas mejoras en la vigencia 2023
Único |  | 21827 | Solicitud para la evaluación y control de escombreras |  | Eliminado | Se encuentra implementado el Procedimiento para la evaluación y control de escombreras M-DA-PR50 Versión 1 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción |  | Normativa |  | Eliminación del trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 19/11/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Si | 100 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se pudo evidenciar que cuentan con un plan de trabajo para implementar la propuesta de racionalización
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Este tramite se eliminó
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Este tramité se eliminó debido a la nueva normatividad que modificó el tramite a Residuos de construcción y demolición RCD
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Este tramité se eliminó debido a la nueva normatividad que modificó el tramite a Residuos de construcción y demolición RCD
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Este tramité se eliminó debido a la nueva normatividad que modificó el tramite a Residuos de construcción y demolición RCD
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Este tramité se eliminó debido a la nueva normatividad que modificó el tramite a Residuos de construcción y demolición RCD
Único |  | 21865 | certificación a sistemas de pozo séptico |  | Eliminado | Se encuentra implementado el Procedimiento Certificación de Sistemas Sépticos Individuales M-DA-PR53 Versión 2 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción |  | Normativa |  | Eliminación del trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 19/11/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Si | 100 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se pudo evidenciar que cuentan con un plan de trabajo para implementar la propuesta de racionalización
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Este trámite se eliminó porque no es competencia de las Corporaciones Autónomas otorgar esta certificación sino de los municipios
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Este trámite se eliminó porque no es competencia de las Corporaciones Autónomas otorgar esta certificación sino de los municipios
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Este trámite se eliminó porque no es competencia de las Corporaciones Autónomas otorgar esta certificación sino de los municipios
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Este trámite se eliminó porque no es competencia de las Corporaciones Autónomas otorgar esta certificación sino de los municipios
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | Este trámite se eliminó porque no es competencia de las Corporaciones Autónomas otorgar esta certificación sino de los municipios
Modelo Único – Hijo |  | 74843 | Certificación ambiental para la desintegración vehicular |  | Inscrito | Se encuentra implementado el Procedimiento certificación ambiental para la desintegración vehicular M-DA-PR64 Versión 1 | Revisión y actualización de la normatividad vigente. | Conocer y ajustarse a la normatividad vigente Evita sanción |  | Normativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2022 | 31/12/2022 |  | 19/11/2022 | Subdirección de Evaluación y Control Ambiental |  | Si | 100 | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Se actualizo el tramite en la mejora en el suit, los usuarios ya cuentan con los beneficios del producto de la acción de racionalización, sin embargo la entidad socializara la mejora del tramite. Asi mismo nos encontramos desarrollando el mecanismo para medir los beneficios que recibira el usuario final de la implementación de la mejora. | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[24 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se pudo evidenciar que cuentan con un plan de trabajo para implementar la propuesta de racionalización
[24 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | SI
[24 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | SI
[24 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | SI
[24 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | SI
[24 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | La CDMB desarrollará los mecanismos para medir los beneficios que recibirán los usuarios por la implementación de estas mejoras en la vigencia 2023

## 3 Rendición de Cuentas
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 3: Rendición de Cuentas | [7 empty] | Seguimiento OCI a 31 de diciembre de 2022 | Seguimiento OCI a 31 de agosto de 2022 | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
1. Informar avances y resutados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Publicar el Informe de Gestión vigencia 2021 en la página web de la Entidad. |  | Informe de Gestión vigencia 2021 publicado | Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  | Se evidencia la publicación del Informe de Gestión vigencia 2021 en la página web de la Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/2021/INFORME%20DE%20GESTION%202021%20Final.pdf | Se evidencia la publicación del Informe de Gestión vigencia 2021 en la página web de la Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/2021/INFORME%20DE%20GESTION%202021%20Final.pdf | Se evidencia la publicación del Informe de Gestión vigencia 2021 en la página web de la Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/gestion-institucional/informes-de-gestion/2021/INFORME%20DE%20GESTION%202021%20Final.pdf
| Elaborar la estrategia para la Rendición de Cuentas, donde se fortalezca los espacios de dialogo, concertación y decisión, ingredientes fundamentales en los espacios de participación ciudadana. |  | Estrategia de Rendición de cuentas elaborada | *Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental * Profesional Especializado de Comunicaciones * Demás lideres de procesos | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  | La CDMB elaboró la estrategia para la Rendición de Cuentas, donde se fortalecieron espacios de dialogo, concertación y decisión, ingredientes fundamentales en la participación ciudadana, dicha audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera presencial y virtual el día 21 de abril de 2022 http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas | La CDMB elaboró la estrategia para la Rendición de Cuentas, donde se fortalecieron espacios de dialogo, concertación y decisión, ingredientes fundamentales en la participación ciudadana, dicha audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera presencial y virtual el día 21 de abril de 2022 http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas | La CDMB elaboró la estrategia para la Rendición de Cuentas, donde se fortalecieron espacios de dialogo, concertación y decisión, ingredientes fundamentales en la participación ciudadana, dicha audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera presencial y virtual el día 21 de abril de 2022 http://www.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
| Divulgar por diversos canales de comunicación pildoras informativas de la gestión institucional 2022 para todos las partes interesadas. |  | Realizar un total de 250 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias) | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Se evidencian la realización de 250 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias) publicadas en las redes sociales de la entidad | Se evidencia la elaboración y divulgación de dos piezas publicitarias sobre la gestión institucional 2022 | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer la gestión institucional 2022, a través de los diferentes canales de comunicación para los actores del sistema ambiental regional con enfasis en los gremos de la producción. |  | Realizar un total de 8 piezas didacticas dirigidas a los actores del sistema ambiental con enfasis en los gremos de la producción. | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Se evidencia la realización y publicación de 8 piezas didácticas dirigidas a los actores del sistema | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar jornadas presenciales de dialogo social, concertación y decisión frente a la gestión institucional |  | Trece diálogos sociales asociados a la gestión institucional | * Director General *Profesional Especializado de Comunicaciones *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2022-01-15 | 2022-12-31 |  | Durante el 2022 se realizaron los siguientes diálogos sociales en el área de jurisdicción: Surata: 15 de marzo Matanza: 15 de marzo California: 16 de marzo Charta: 16 de marzo Vetas: 17 de marzo y 21 de noviembre Tona: 17 de marzo Bucaramanga: 22 de septiembre Lebrija: 11 de octubre Girón: 13 de octubre y 3 de noviembre Rionegro: 19 de octubre y 18 de noviembre Piedecuesta: 17 de noviembre | Se evidencia la realización de mesas de trabajo y mesas de concertación, realizadas en el mes de marzo del 2022 sobre la gestión institucional. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Desarrollar jornadas virtuales de dialogo social a través de las redes sociales referentes a la gestión institucional |  | 4 conversatorios asociados a la gestión institucional | * Director General *Profesional Especializado de Comunicaciones *Líderes de proceso | 2022-01-15 | 2022-12-31 |  | Se evidencia la realización de 4 conversatorios asociados a la gestión institucional | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización. Esta actividad se desarrollará dentro durante el último cuatrimestre del año | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar Audiencia pública de Rendición de cuentas |  | Audiencia Pública de rendición de cuentas realizada | * Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental *Líderes de proceso | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  | La CDMB realizó de manera presencial y virtual el 21 de abril la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual fue transmitida a través de las redes sociales de la Entidad: https://docs.google.com/forms/d/12xjfU04NxbJRIzs4Ar146ecf54lfU2a_-fnq7jiQPtk/viewform?ts=62609b95&edit_requested=true | La CDMB realizó de manera presencial y virtual el 21 de abril la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual fue transmitida a través de las redes sociales de la Entidad: https://docs.google.com/forms/d/12xjfU04NxbJRIzs4Ar146ecf54lfU2a_-fnq7jiQPtk/viewform?ts=62609b95&edit_requested=true | La CDMB realizó de manera presencial y virtual el 21 de abril la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual fue transmitida a través de las redes sociales de la Entidad: https://docs.google.com/forms/d/12xjfU04NxbJRIzs4Ar146ecf54lfU2a_-fnq7jiQPtk/viewform?ts=62609b95&edit_requested=true
| Fortalecimiento de las comunicaciones con los actores sociales del Sistema ambiental regional - SIRA, para la gestión participativa de la Entidad. |  | 12 acompañamientos periodísticos (entrevistas, comunicados de prensa) | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Se evidencia la realización de 12 acompañamientos periodísticos (entrevistas, comunicados de prensa) publicados en la página de la Entidad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización. Esta actividad se desarrollará dentro durante el último cuatrimestre del año | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022. |  | Informe cumplimiento de las metas de los proyectos del PAI 2022 | Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-04-01 | 2022-04-10 |  | Se evidencia la publicación del Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 en la intranet Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://intranet.cdmb.gov.co/intranet/index.php/2-uncategorised/87-seguimiento-del-cumplimiento-del-plan-de-accion-ano-a-ano/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=129 | Se evidencia la publicación del Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 en la intranet Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://intranet.cdmb.gov.co/intranet/index.php/2-uncategorised/87-seguimiento-del-cumplimiento-del-plan-de-accion-ano-a-ano/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=129 | Se evidencia la publicación del Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 en la intranet Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://intranet.cdmb.gov.co/intranet/index.php/2-uncategorised/87-seguimiento-del-cumplimiento-del-plan-de-accion-ano-a-ano/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=129
[5 empty] | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  | Se evidencia la publicación del Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 en la intranet Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://intranet.cdmb.gov.co/intranet/index.php/2-uncategorised/87-seguimiento-del-cumplimiento-del-plan-de-accion-ano-a-ano/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=129 | Se evidencia la publicación del Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 en la intranet Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://intranet.cdmb.gov.co/intranet/index.php/2-uncategorised/87-seguimiento-del-cumplimiento-del-plan-de-accion-ano-a-ano/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=129 | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[5 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-10 |  | Se evidencia la publicación del Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2022 en la intranet Entidad, publicado en el siguiente enlace: http://intranet.cdmb.gov.co/intranet/index.php/2-uncategorised/87-seguimiento-del-cumplimiento-del-plan-de-accion-ano-a-ano/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=129 | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-28 |  | El seguimiento a 31 de diciembre al cumplimiento del Plan de Acción Institucional será realizado y publicado en el mes de febrero de 2023 | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Informe de gestión Plan de Acción Institucional 2022 |  | Informe de Gestión vigencia 2022 publicado | Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  | El informe de gestión se encuentra publicado en la página de la entidad http://www.cdmb.gov.co/images/documentos/gestion/informes/informes-de-gestion/2022/informe_de_gestion_i_semestre_2022.pdf | El informe de gestión se encuentra publicado en la página de la entidad http://www.cdmb.gov.co/images/documentos/gestion/informes/informes-de-gestion/2022/informe_de_gestion_i_semestre_2022.pdf | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
[5 empty] | 2022-12-15 | 2023-02-28 |  | El informe de gestión será realizado y publicado en el mes de febrero de 2023 | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Aplicar encuestas de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor. |  | Informe de resultados encuestas de rendición de cuentas. | Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2022-01-15 | 2022-12-31 |  | El informe de gestión se encuentra publicado en la página de la entidad informe_encuesta_rendicion_de_cuentas_vigencia_2021.pdf (cdmb.gov.co) | El informe de gestión se encuentra publicado en la página de la entidad informe_encuesta_rendicion_de_cuentas_vigencia_2021.pdf (cdmb.gov.co) | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los dialogos realizados con todos los grupos de valor. |  | Acciones de mejora implementadas | * Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental *Demás líderes de proceso | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | Como resultado de la evaluación realizada a los diálogos sociales ejecutados durante la vigencia 2022, se pudo identificar que se hace necesario incrementar la participación ciudadana, por lo que para la vigencia 2022 se realizará convocatoria y articulación a través de los CIDEAS a fin de aumentar la participación de los diferentes actores. | Esta actividad se desarrollará dentro durante el último cuatrimestre del año | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización

## 4 Atención al Ciudadano
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano | [7 empty] | Seguimiento OCI a 31 de diciembre de 2022 | Seguimiento OCI a 31 de agosto de 2022 | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Elaborar la caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional de la Entidad. |  | Caracterización de grupos de valor elaboradas | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | La caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional de la Entidad se encuentra publicada en el módulo del SIGC en la intranet de la CDMB http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/MATRIZ%20DE%20IDENTIFICACION%20PARTES%20INTERESADAS%2022-06-2022.pdf | La caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional de la Entidad se encuentra publicada en el módulo del SIGC en la intranet de la CDMB http://sauce.cdmb.gov.co/nuevaintra/SIGC/Admon_Calidad/documentos/externos/MATRIZ%20DE%20IDENTIFICACION%20PARTES%20INTERESADAS%2022-06-2022.pdf | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano de la CDMB |  | Oficina de Atención al Ciudadano optimizada | * Dirección General * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental * Profesional Oficina Atención al ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Se realizó una presentación para la explicación de los trámites ambientales a la oficina de Atención al Ciudadano, además, Como apoyo a la recepción de los trámites ambientales el coordinador del Grupo de Evaluación para la sostenibilidad asignó dos contratistas para la recepción y retroalimentación a los usuarios con respecto de la documentación aportada para dar incio a los trámites ambientales. | Se realizó una presentación para la explicación de los trámites ambientales a la oficina de Atención al Ciudadano, además, Como apoyo a la recepción de los trámites ambientales el coordinador del Grupo de Evaluación para la sostenibilidad asignó dos contratistas para la recepción y retroalimentación a los usuarios con respecto de la documentación aportada para dar incio a los trámites ambientales. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  |  | Mayor presencia de la entidad en la Jurisdicción a través de los gestores ambientales | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Gestores Institucionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Se evidencia la contratación de un gestor social para cada uno de los municipios de la jurisdicción, contratos: 13811, 13835,13857, 13861, 13904, 13909, 13914, 13916, 13917, 13925, 13927, 13938, 13939, Objeto: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS RECURSOS NATURALES EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB” | Se evidencia la contratación de un gestor social para cada uno de los municipios de la jurisdicción, contratos: 13811, 13835,13857, 13861, 13904, 13909, 13914, 13916, 13917, 13925, 13927, 13938, 13939, Objeto: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS RECURSOS NATURALES EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB” | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Capacitación y asistencia técnica a los funcionarios del proceso en atención incluyente a las partes interesadas. |  | Talento humano de la entidad capacitado en atención incluyente | Coordinador Grupo Estratégico de Talento Humano * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Se realizó contrato No. 14197 “CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y ATENCION A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, POBLACION INFANTIL Y ADOLECENTES DENTRO DEL PROCESO DE RELACION CON PARTES INTERESADAS EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDMB” a través del cual se dio cumplimento a esta actividad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización. Esta actividad se desarrollará dentro durante el último cuatrimestre del año | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar actividades orientadas a la sensibilización en la atención al ciudadano a los funcionarios de la Entidad. |  | Actividades de sensibilización realizadas por semestre | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Se realizó jornada de sensibilización a los funcionarios de la entidad en atención al ciudadano el Auditorio de la CDMB | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización. Esta actividad se desarrollará dentro durante el último cuatrimestre del año | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar capacitación a los funcionarios del proceso orientada al lenguaje de señas. |  | Personal capacitado en lenguaje de señas | Coordinador Grupo Estratégico de Talento Humano * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Para la rendición de cuentas vigencia 2021 realizada en el año 2022 se contrató personal capacitado en lenguaje de señas. contrato N 13958-03 se contrató dos profesionales en interpretación de lenguaje de señas Para el año 2022 a través del contrato N° 13992-02 se contaba con los servicios de personal capacitado en lenguaje de señas. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización. Esta actividad se desarrollará dentro durante el último cuatrimestre del año | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Difundir los trámites y servicios ofrecidos por la Entidad a todos las partes interesadas. |  | Trámites y servicios divulgados por los diversos canales de la Entidad | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  | Se evidencia la divulgación de la actividad realizada por la entidad a través de la Agenda Ambiental, la cual se publica en las Intranet | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización. Esta actividad se desarrollará dentro durante el último cuatrimestre del año | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Actualizar la pagina web de la Entidad de acuerdo a las políticas institucionales y la normatividad vigente |  | Pagina web de la entidad actualizada y en operación | Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | La pagina de la entidad fue actualizada durante la vigencia http://www.cdmb.gov.co/ | http://www.cdmb.gov.co/ | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Capacitar a los funcionarios encargados de la Administración y gestión de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) |  | Funcionarios capacitados para la atención de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) | Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | • Se realizaron las siguientes capacitaciones a los funcionarios encargados de la Administración y gestión de la Ventanilla Única de Tramites Ambientales (VITAL). • Reunión 10 agosto de 2022 - SEYCA • Reunión 11 agosto de 2022 - ADEI ¦ SEYCA ¦ MINAMBIENTE • Reunión 02 septiembre de 2022 ¦ ADEI ¦SEICA ¦ MINAMBIENTE • Reunión 13 oct. de 2022 ¦ ADEI ¦ SEYCA • Reunión 10 nov. de 2022 ¦ ADEI ¦ SEYCA • Reunión 16 nov. de 2022 ¦ ADEI ¦ SEYCA • Reunión 06 dic de 2022 ¦ ADEI ¦ SEYCA • Reunión 07 dic de 2022 ¦ ADEI ¦ SEYCA | Esta actividad se desarrollará en el último cuatrimestre del 2022. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Implementar el aplicativo Ventanilla Única de tramites ambientales -VITAL (Minambiente). |  | Ventanilla única de tramites ambientales- Vital operando | * Coordinador grupo de evaluación para la sostenibilidad | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | • La implementación del aplicativo Ventanilla Única de Tramites Ambientales (VITAL) se puede visualizar en: • Link de revisan del parámetros de la CDMB con Min Ambiente. https://emeingenieria-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ti_emeingenieria_com_co/EWk7ssAhlKlKkXuGFHdLR6wBawHebqqGVhaOOL4AFgK3Tw?e=r2P530 | Esta actividad se desarrollará en el último cuatrimestre del 2022. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de atención. |  | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la Entidad, incorporando los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020. | Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | El canal virtual de atención se fortaleció a través de la Agenda Ambiental | Esta actividad se desarrollará en el último cuatrimestre del 2022. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Actualizar la herramiento virtual para la gestión de PQRSD (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias) |  | PQRSD Actualizadas y funcionando | * Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Se actualizó la herramienta virtual para los QRSD en la página web de la Entidad | Se estan realizando mejoras en la opcion PQRSD en la pagina web. Esta actividad se terminará de desarrollar en el último cuatrimestre del 2022. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Conocimiento al servicio al ciudadano | Realizar Informes de resultados encuestas de satisfacción a partes interesadas sobre trámites y servicios. |  | Informe de resultados encuesta de satisfacción a partes interesadas sobre trámites y servicios | · Jefe Oficina de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | El informe de encuestas de satisfacción se encuentra publicado en la página de la entidad http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas | El informe de encuestas de satisfacción se encuentra publicado en la página de la entidad http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico y presencial. |  | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito. | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2022-06-01 | 2022-12-31 |  | Se realizó la Implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, realizando llamadas a las diferentes oficinas para evaluar el servicio y la atención prestada a los usuarios | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización. Esta actividad se desarrollará dentro durante el último cuatrimestre del año | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Socializar el Informe de seguimiento de las PQRSD 2022 en Comité Directivo. |  | Informe de Seguimiento PQRSD socializado | * Profesional Especilizado de Atención al ciudadano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Se evidencia la retroalimentación realizada por parte de la Dirección General a las dependencias que presentan mayor volumen de solicitudes y en algunos casos demoras en los tiempos de respuesta | Se evidencia la retroalimentación realizada por parte de la Dirección General a las dependencias que presentan mayor volumen de solicitudes y en algunos casos demoras en los tiempos de respuesta | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización

## 5 Transparencia y Acceso info
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | Seguimiento OCI a 31 de diciembre de 2022 | Seguimiento OCI a 31 de agosto de 2022 | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados
Lineamientos de Transparencia Activa | Dar cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020, por la cual se definen los estandares y directrices para publicar la información señalad en la ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública a nuestros usuarios y partes interesadas. |  | Página web actualizada | Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | En la página Web de la entidad, http://www.cdmb.gov.co/ se puede identificar un módulo de trasparencia ya acceso a la información | En la página Web de la entidad, http://www.cdmb.gov.co/ se puede identificar un módulo de trasparencia ya acceso a la información | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
· Profesional Especializado de Comunicaciones
| Gestionar y acompañar la publicación de datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del estado colombiano. |  | Datos abiertos publicados en el portal de datos abiertos durante la vigencia | Lideres de Proceso | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Teniendo en cuenta que el personal encargado encargado de TI se desvinculo de la Entidad el día 21 de agosto de 2022, por lo cual esta actividad se aplaza para la vigencia 2023 | La publicación de los datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del estado colombiano, se encuentra publicada en el siguiente enlace https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Corporaci%C3%B3n+Aut%C3%B3noma+Regional+para+la+Defensa+de+la+Meseta+de+Bucaramanga | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
| Actualizar los trámites en el SUIT de la Función Pública |  | Trámites actualizados en el SUIT | Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional | 2022-01-03 | C |  | Se solicitaron las claves a la Función pública para el acceso a la plataforma, se recibió la clave que permite la modificación de los trámites el día 25 de agosto, se está en proceso de capacitación en el uso de la plataforma SUIT y en la recepción de la información por parte del profesionales a cargo de cada uno de los trámites para ser actualizada. | Se solicitaron las claves a la Función pública para el acceso a la plataforma, se recibió la clave que permite la modificación de los trámites el día 25 de agosto, se está en proceso de capacitación en el uso de la plataforma SUIT y en la recepción de la información por parte del profesionales a cargo de cada uno de los trámites para ser actualizada. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. |  | Plan Anual de Adquisiciones aprobado y sus actualizaciones publicadas | Jefe de Contratación | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | La oficina de Contratación cuenta con una funcionaria encargada de publicar en la página del SECOP las actualizaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones de la CDMB Plan anual de adquisiciones (PAA) https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | La oficina de Contratación cuenta con una funcionaria encargada de publicar en la página del SECOP las actualizaciones realizadas al Plan Anual de Adquisiciones de la CDMB Plan anual de adquisiciones (PAA) https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Elaborar pildoras informativas de la gestión institucional 2022 realizada por las diferentes áreas de la Entidad. |  | Realizar un total de 250 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias) | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Se evidencian la realización de 250 publicaciones de pildoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias) publicadas en las redes sociales de la entidad | En la actual vigencia se han realizado alrededor de 365 piezas y contenidos digitales publicados en la página y las diferentes redes sociales de la entidad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP tanto para funcionarios como para contratistas. |  | SIGEP ACTUALIZADO | · Secretaria General | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | La oficina de Contratación cuenta con una funcionaria encargada de hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP de los contratistas y se deja la constancia de la revisión en los expedientes. | La oficina de Contratación cuanta con una funcionaria encargada de hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP de los contratistas y se deja la constancia de la revisión en los expedientes. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
· Jefe oficina de Contratación
· Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2022 de la CDMB, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía. |  | Resolución actualización de tarifas de costos y gastos vigencia 2022 aprobada y publicada | · Director General | 2022-01-03 | 2022-04-30 |  | Mediante Resolución número 0134 del 02 de marzo de 2022, se actualizaron las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental para la vigencia 2022 | Mediante Resolución número 0134 del 02 de marzo de 2022, se actualizaron las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental de las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental para la vigencia 2022 | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
· Secretaria General
· Subdirector Administrativo y Financiero
| Seguimiento a la gestión de las PQRSD vigencia 2022 |  | Informe de Seguimiento a la gestión de las PQRSD | * Profesional Especilizado de Atención al ciudadano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | El seguimiento a las PQRS se encuentra publicado en la página de la entidad http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano | El seguimiento a las PQRS se encuentra publicado en la página de la entidad http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada). |  | Instrumentos actualizados y publicados en la página web | Lideres de Proceso | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | Teniendo en cuenta que el personal encargado encargado de TI se desvinculo de la Entidad el día 21 de agosto de 2022, por lo cual esta actividad se aplaza para la vigencia 2023 | Esta actividad se desarrollará en el último cuatrimestre del 2022. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
| Elaborar y/o actualizar y enviar a convalidación instrumentos archivísticos. |  | Instrumentos Archivísticos elaborados, aprobados y convalidados | Coordinador de Gestión Documental, Información y archivo | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Mediante acta 02 del Comité Institucional de Gestión y desempeño del 22 de junio de 2022 se aprobó el proceso de convalidación de las tablas de retención documental ante el archivo general de la Nación | Esta actividad se desarrollará en el último cuatrimestre del 2022. | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Continuar fortaleciendo la accesibilidad y usabilidad de la página web de la Entidad |  | Página web actualizada | · Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Inst | 2022-04-30 | 2022-12-31 |  | http://www.cdmb.gov.co/ | http://www.cdmb.gov.co/ | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
· Profesional Especializado de Comunicaciones
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
Monitoreo del acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar el Informe de solicitudes de acceso de información |  | Informe de solicitudes de acceso a la información. | · Coordinación de Gestión Documentalo, información y Archivo | 01/03/2022 01/06/2022 01/09/2022 01/12/2022 | 30/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 |  | De acuerdo al seguimiento, el Informe de solicitudes de acceso de información se encuentra publicado en: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/ciudadano/Informa%20de%20solicitudes/2022/INFORME%20PRIMER%20TRIMESTRE%202022.pdf | De acuerdo al seguimiento, el Informe de solicitudes de acceso de información se encuentra publicado en: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/ciudadano/Informa%20de%20solicitudes/2022/INFORME%20PRIMER%20TRIMESTRE%202022.pdf | De acuerdo al seguimiento, el Informe de solicitudes de acceso de información se encuentra publicado en: http://www.cdmb.gov.co/web/images/Documentacion/ciudadano/Informa%20de%20solicitudes/2022/INFORME%20PRIMER%20TRIMESTRE%202022.pdf
· Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
| Realizar seguimiento a la gestión de la información |  | Informe de cumplimiento a la gestión. | · Jefe Oficina Gestión Social Ambiental | 2022-06-30 | 2022-12-31 |  | El seguimiento a la gestión de la información se encuentra publicado en http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano | El seguimiento a la gestión de la información se encuentra publicado en http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
|  |  |  | · Jefe Oficina de Control Interno | 2022-09-30

## 6 Iniciativas Adicionales
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [9 empty] | Seguimiento OCI a 30 de abril de 2022
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Costos asociados | Seguimiento OCI a 31 de diciembre de 2022 | Seguimiento OCI a 31 de agosto de 2022
Código de Integridad | Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad. |  | Código de integridad actualizado | · Secretaria General · Coordinador Estratégica de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Se derogó el código de ética y se creó el código de integridad | Se derogó el código de ética y se creó el código de integridad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar actividades para Implementar, difundir y apropiar el Código de Integridad de la CDMB. |  | Código de Integridad sensibilizado | · Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Se envió vía correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad, de igual forma se realizó capacitación virtual sobre el código de integridad | Se envió vía correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad, de igual forma se realizó capacitación virtual sobre el código de integridad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Incentivar a los servidores públicos y/o contratistas de la Entidad, a que realicen el Curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción por mandato de la Función Pública. |  | 100% de los Servidores públicos y/o contratistas certificados con el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | · Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano Jefe Oficina de Contratación | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | La oficina de Gestión Estratégica de Talento Humano envió correo electrónico a todos los funcionarios de la CDMB invitando a la participación de la capacitación virtual sobre el código de integridad dictado por la función publica | La oficina de Gestión Estratégica de Talento Humano envió correo electrónico a todos los funcionarios de la CDMB invitando a la participación de la capacitación virtual sobre el código de integridad dictado por la función publica | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Realizar analisis de las actividades de Fortalecimiento Codigo de Integridad |  | Informe de fortalecimiento del Código de integridad | · Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | En reuniones internos de la oficina de Gestión del Talento Humano se ha venido realizando el análisis de las estrategias y actividades realizadas y encaminadas al fortalecimiento del código de integridad de Entidad | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
Conflicto de Interés | Elaborar y ejecutar estrategia para la gestión de Conflicto de intereses |  | Estrategia de gestión de conflicto de intereses ejecutada | · Secretaria General · Jefe Oficina de Control Disciplinario | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | Se elaboro una guía de conflicto de intereses para la entidad, la cual se socializara enviándola por el correo electrónico institucional a los funcionarios y contratistas de la CDMB | Se elaboro una guía de conflicto de intereses para la entidad, la cual se socializara enviándola por el correo electrónico institucional a los funcionarios y contratistas de la CDMB | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización
| Capacitar en la inducción y reinducción a los Servidores Públicos en temas relacionados con conflictos de intereses. |  | Servidores públicos capacitados en el tema de conflicto de intereses | · Coordinador de Gestión del Talento Humano · Jefe Oficina de Control Disciplinario | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | La oficina de Control Disciplinario Interno de la CDMB, participa en la capacitacion de induccion y reinduccion a los servidores públicos que hace la entidad regularmente, en la exposicion del tema de conflictos de intereses, dicha capacitacion esta programada para el ultimo cuatrimestre del año | La oficina de Control Disciplinario Interno de la CDMB, participa en la capacitacion de induccion y reinduccion a los servidores públicos que hace la entidad regularmente, en la exposicion del tema de conflictos de intereses, dicha capacitacion esta programada para el ultimo cuatrimestre del año | Esta actividad se encuentra dentro del término estipulado para su realización