## 1 Gestión de Riesgos de Corrupc
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO A 31-12-2024
Política de Administración de Riesgos | Actualización de la Política de Administración del Riesgo de la CDMB |  | Política de Administración de riesgos actualizada | * Director General | 2024-04-01 | 2024-04-30 | La Política de Administración del riesgo vigencia 2024 fue actualizada a través del taller de Construcción de la FODA Institucional, FODA por procesos y mapas de riesgos durante el mes de Mayo-2024.
* Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
* Líderes de proceso
| Difusión y socialización de la Política de Administración del Riesgo |  | Política de Administración de riesgos difundida y Socializada | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | Por evento | 2024-12-31 | La socialización de la Política de Administración del Riesgo se ha venido realizando a través de la inducción y reinducción de los procesos.
* Lideres de Proceso
Actualización y Construcción del Mapa de Riesgos. | Actualizar los riesgos clasificados como riesgos de corrupción vigencia 2024 en todos los procesos de la Entidad |  | Anexo 1. Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y publicado en la página web de la Entidad | * Líderes de proceso | 2024-01-03 | 2024-01-31 | El mapa de riesgos de corrupción y el plan anticorrupción se encuentra formulado, actualizado y publicado en http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
* Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
| Actualizar la FODA de la CDMB y las 16 FODAS por proceso, en donde se identifique, analice y valore los Riesgos por proceso. |  | FODA CDMB y FODAs por procesos vigencia 2024 | · Líderes de proceso | 2024-04-01 | 2024-04-30 | La FODA institucional y las 16 FODAs por proceso se encuentran actualizadas en la intranet.
· Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
| Actualizar los Mapas de riesgos vigencia 2024 en todos los procesos de la Entidad |  | 16 Mapas de Riesgos elaborados y publicados en el SIGC. | * Líderes de proceso | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción de los 16 procesos del SIGC se encuentran actualizadas en el link de la intranet.
* Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional
Consulta y divulgación. | Publicar los Mapas de Riesgos por proceso |  | Mapas de Riesgos por proceso publicados. | · Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción se encuentran publicados en el modulo del SIGC de la intranet.
| Socializar los Mapas de Riesgos por proceso en Comités primarios. |  | Mapa de Riesgos por procesos socializados | · Líderes de proceso | 2024-05-31 | 2024-06-30 | Los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción se vienen socializando en los Comités primarios de cada dependencia
Monitoreo y revisión. | Monitoreo las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. |  | Reporte de seguimiento. | · Líderes de proceso | 2024-04-01 | 2024-04-30 | El monitoreo estuvo a cargo de los lideres de Proceso y su equipo trabajo.
|  |  |  | * Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2024-08-01 | 2024-08-31 | La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional realizó monitoreo a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano durante el mes de julio-2024
[5 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31 | La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional realizó monitoreo a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano durante el mes de noviembre-2024
Seguimiento. | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción. |  | Reporte de seguimiento. | Jefe Oficina de Control Interno | 2024-05-01 | 2024-05-15 | Esta actividad se realizó en el mes de mayo y se publicó en la página web de la Entidad a través del siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-control-interno
[5 empty] | 2024-09-01 | 2024-09-15 | Esta actividad se realizó durante el mes de septiembre y se publicó en la página web de la Entidad a través del siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-control-interno
[5 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Esta actividad se realizó durante el mes de Diciembre/24 y se publicó en la página web de la Entidad a través del siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-control-interno
| Realizar Auditorías internas integrales y seguimientos a los mapas de riesgos por proceso. |  | informes de Auditoria internas y seguimientos divulgados y socializados | Jefe Oficina de Control Interno | 2024-01-03 | 2024-12-31 | La auditoría interna Integral se realizó del 3 al 10 de diciembre de 2024 y el seguimiento a los mapas de riesgos se realiza de manera trimestral.

## 2 Racionalización Trámites
Nombre de la entidad: |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | Santander
Municipio: |  | BUCARAMANGA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | SEGUIMIENTO A 31-12-2024
Modelo Único – Hijo | 19197 |  | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial o enviar al correo electrónico institucional info@cdmb.gov.co la solicitud del trámite. | Habilitar la ventanilla única de trámites ambientales para que el usuario pueda registrar la solicitud del tramite de manera virtual, de conformidad con la Ley 1076 del 2015. | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional |  | Los tramites de Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos, Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas y Registro del libro de operaciones forestales quedaron en un 100% realizadas en la Plataforma del SUIT y en un 70% en la plataforma VITAL, donde se realizando las siguientes actividades: - Diagramación del procedimiento - Mesas conjuntas para el estudio y racionalización - Matriz de requerimientos técnicos, para parametrización en plataforma - Levantamiento de roles y usuarios - Creación y entrega de usuarios de acceso a la plataforma digital - Se parametrizaron las etapas del proceso en plataforma Quedando pendiente por realizar dos actividades: - Expedición del certificado - Certificación de la fijación y desfijación del edicto Interfaces que no encuentran desarrolladas en la plataforma VITAL a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Modelo Único – Hijo | 19205 |  | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial o enviar al correo electrónico institucional info@cdmb.gov.co la solicitud del trámite. | Habilitar la ventanilla única de trámites ambientales para que el usuario realice el trámite en línea, de conformidad con la Ley 1076 de 2015. | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional
Modelo Único – Hijo | 19748 |  | Registro del libro de operaciones forestales | Inscrito | El usuario debe dirigirse de manera presencial o enviar al correo electrónico institucional info@cdmb.gov.co y registrar el libro de operaciones. | Habilitar la ventanilla única de trámites ambientales para que el usuario pueda registrar el libro de operación en línea, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 1971 de 2019. | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad. | Tecnológica |  | Trámite total en línea |  | 2024-01-31 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional

## 3 Rendición de Cuentas
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO A 31/12/2024
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Planificar y desarrollar las estrategias para la Audiencia pública de presentación del Plan de Acción Institucional 2024 - 2027, donde se fortalezca los espacios de comunicación, dialogo, concertación y decisión. |  | Estrategia para la presentación del Plan de Acción Institucional 2024-2027 en Audiencia Pública | *Director General *Secretario General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental * Profesional Especializado de Comunicaciones * Demás lideres de procesos | 2024-03-01 | 2024-06-30 | El 5 de abril del 2024 se realizó la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción Institucional 2024-2027. En el siguiente enlace se evidencia la estrategia de comunicación y el minuto a minuto para el evento de dicha Audiencia Pública. https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaqgohLbDDCEK3f-KOKjg?e=IywHEj
| Diseñar y divulgar por diversos canales de comunicación publicaciones informativas de la gestión institucional realizada en la vigencia 2024. |  | Realizar 150 publicaciones de píldoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias) | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Durante la vigencia 2024 se diseñaron y divulgaron 2.661 publicaciones de píldoras informativas (gif, spots y piezas gráficas publicitarias). Las evidencias se pueden encontrar en el siguiente link: https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaqgohMvj3TDoOLgngPVw?e=FRIWFe
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar jornadas presenciales de dialogo social en los municipios del área de jurisdicción. |  | Trece diálogos sociales asociados a la gestión institucional | * Director General *Profesional Especializado de Comunicaciones *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Durante el periodo de seguimiento se han realizado los siguientes diálogos sociales: - Charta, Tona, Matanza y Surata: 04 de marzo de 2024 - Rionegro: 5 de marzo de 2024 - Girón: 6 de marzo de 2024 - California, 07 de marzo de 2024 - Bucaramanga, 8, 11 y 12 de marzo, 23 de julio, 14 de agosto, 8 de noviembre y 12 y 29 de noviembre de 2024 - Floridablanca, 16 de abril de 2024 - Lebrija, 14 de agosto de 2024 - Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Rionegro, Matanza, Tona, California, Charta, Surata y Piedecuesta, 13 de diciembre de 2024.
| Realizar una (1) Audiencia pública de Presentación del Plan Institucional 2024-2027. |  | 1 Audiencia Pública realizada | * Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental *Líderes de proceso | 2024-03-01 | 2024-06-30 | La Audiencia Pública de Presentación del Plan De Acción Institucional 2024-2027 se realizó el pasado 5 de abril del 2024.Dicha Audiencia se transmitió en vivo a través de los canales institucionales de la CDMB de YouTube y Facebook. A continuación, los enlaces que evidencian la realización del evento. https://www.youtube.com/watch?v=W8t1okFBo-Q&t=10045s https://www.facebook.com/share/v/ptn1jzgi7znWHj4r/?mibextid=oFDknk
| Fortalecimiento de las comunicaciones con los actores sociales de la gestión institucional. |  | 6 acompañamientos periodísticos (entrevistas, comunicados de prensa) | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-12-31 | En el 2024 se han logrado 6 importantes acompañamientos periodísticos por parte de Vanguardia, Blu Radio, El Espectador y El Tiempo. A continuación enlace de las evidencias: https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaqgooZse3V9JXTAa2wag?e=DCUH7J
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2024. |  | Informe cumplimiento de las metas de los proyectos del PAI 2024 | Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2024-04-01 | 2024-04-10 | No se realizó seguimiento a las metas del PAC 2024-2027 del primer trimestre del 2024, dado que en ese periodo el Plan de Acción se encontraba en proceso de construcción y aprobación
[5 empty] | 2024-07-01 | 2024-07-10 | Se realizó seguimiento en el segundo trimestral al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2024 y se encuentra en el informe de gestión publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informe-de-gestion
[5 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-10 | Se evidenció el reporte de seguimiento trimestral realizado por la Oficina de ADEI, correspondiente a los siguientes cortes: Corte septiembre 2024: http://intranet.cdmb.gov.co/images/documentos/seguimiento-plan-de-accion/2024/REPORTE%20SEPTIEMBRE%202024.pdf Adicionalmente, se evidenció el uso del formato de control de procesos, y se identificó que internamente se está fortaleciendo el aplicativo de control de proyectos para optimizar la recepción de las evidencias relacionadas con el cumplimiento de las metas del PAC
[5 empty] | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Esta actividad esta programada para realizar en el mes de enero de 2025
| Elaborar y publicar los Informes de gestión del Plan de Acción vigencia 2024. |  | Informe de Gestión publicados | Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2024-07-01 | 2024-07-10 | El informe de Gestión a junio de 2024 se encuentra publicado en el siguiente enlace de la pagina de la entidad: http://www.cdmb.gov.co/images/documentos/gestion/informes/informes-de-gestion/2024/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202024%20I%20con%20proyectos.pdf
[5 empty] | 2024-07-01 | 2024-02-28 | Esta actividad esta programada para realizar en el mes de febrero de 2025
| Aplicar encuestas de evaluación y retroalimentación de la Audiencia Pública de Presentación del Plan Institucional 2024 - 2027. |  | Informe de resultados encuestas de la Audiencia de la Presentación del Plan Institucional 2024-2027. | Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Los resultados de la encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Presentación del Plan de Acción Cuatrienal: "El Agua Nos Une: Es Tiempo de la Seguridad Hídrica" 2024-2027, se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/images/documentos/gestion/rendicion-cuentas/2024/Informe_Encuesta_PAC_2024_2027.pdf
| Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los diálogos realizados con todos los grupos de valor. |  | Acciones de mejora implementadas | * Director General *Jefe Oficina de Gestión Social Ambiental *Demás líderes de proceso | 2024-04-01 | 2024-12-31 | A partir de los diálogos realizados con todos los grupos de valor, se logró estructurar el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) de la Entidad, el cual permitió identificar las principales necesidades en el área de jurisdicción y desarrollar soluciones específicas para abordarlas. Una acción de mejora concreta, derivada de los Diálogos Sociales con la comunidad, fue la identificación de la necesidad de visibilizar y dar a conocer la existencia de las ONGs dedicadas a temas ambientales. En respuesta a esta necesidad, la Entidad convocó y organizó mesas de trabajo con dichas organizaciones, además de realizar un Simposio Ambiental dirigido a entidades sin ánimo de lucro de los 13 municipios, actividad que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2024.

## 4 Atención al Ciudadano
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO A 31/12/204
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Actualizar la Caracterización de los Grupos de valor con base en el resultado de la aplicación de la herramienta para la caracterización de los Grupos de Valor que demanden la oferta institucional de la Entidad. |  | Caracterización de grupos de valor actualizada | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Líderes de proceso | 2024-02-01 | 2024-03-31 | La Caracterización de los Grupos de Valor que demandan la oferta institucional de la Entidad es una actividad que se viene realizando día a día con la aplicación de la herramienta que permite identificar y clasificar los usuarios por aspectos como demográficos, geográficos, intrínsecos, comportamiento, tipo organizacional entre otros.
| Fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano de la CDMB por medio de call center. |  | Oficina de Atención al Ciudadano optimizada | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental * Profesional Oficina Atención al ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Mediante capacitación realizada el día 23 de febrero de 2024 se fortaleció al equipo de Atención al Ciudadano en temas relacionados con los trámites ambientales Se contrato la capacitación en servicio al ciudadano, comunicación asertiva, habilidades para solucionar conflictos las cuales se realizarán en el último cuatrimestre del año
|  |  | Mayor presencia de la entidad en la Jurisdicción a través de los gestores ambientales | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Gestores Institucionales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Durante el periodo de seguimiento se han contratado gestores ambiénteles para los municipios de Surata y Vetas, los demás municipios de la jurisdicción contaran con gestores en el último cuatrimestre del año, para lo cual ya se cuenta con los requerimientos técnicos para su correspondiente contratación
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Socializar el Manual de Servicio al ciudadano identificado con el código M-CC-MA02 |  | Manual de servicio al ciudadano socializado | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2024-02-01 | 2024-03-31 | El Manual de Servicio al Ciudadano, identificado con el código M-CC-MA02, ha sido compartido dentro de la Oficina de Gestión Social y Ambiental con los equipos responsables de los procesos de Cultura Ambiental y Partes Interesadas. Además, se está llevando a cabo una encuesta entre los miembros de la entidad para diagnosticar el nivel de conocimiento sobre el tema. Este diagnóstico permitirá enfocar la socialización en los temas de mayor interés durante el último cuatrimestre del año
| Capacitar a los funcionarios del Proceso de Relaciones con Partes Interesadas en atención al ciudadano en forma preferencial, incluyente y diferencial. |  | Talento humano de la entidad capacitado en atención preferencial, incluyente y diferencial | Coordinador Grupo Estratégico de Talento Humano * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Se contrato la capacitación en servicio al ciudadano, comunicación asertiva, habilidades para solucionar conflictos las cuales se realizaran en el ultimo cuatrimestre del año
| Capacitar a los funcionarios del proceso orientada al lenguaje de señas. |  | Personal capacitado en lenguaje de señas | * Coordinador Grupo Estratégico de Talento Humano * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Para dar cumplimiento a la meta de contar con personal capacitado en lenguaje de señas se contrató a una persona que maneja el lenguaje de señas y trabaja en atención ciudadana
| Difundir los trámites y servicios ofrecidos por la Entidad a todos las partes interesadas. |  | 10 Productos comunicativos de los Trámites y servicios de la Entidad | * Profesional Especializado de Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-12-31 | La página de la entidad cuanta con micrositio llamado VITAL Ventanilla integral de tramites ambientales https://www.cdmb.gov.co/micrositios/vital
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Actualizar la página web de la Entidad de acuerdo a las políticas institucionales y la normatividad vigente |  | página web de la entidad actualizada y en operación | * Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional * Profesional Especializado de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | La página web se encuentra actualizada y se verifica en los Comités Primarios de Transparencia y acceso a la información realizados durante la vigencia 2024,
| Capacitar a los funcionarios nuevos encargados de la Administración y gestión de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) |  | Funcionarios capacitados para la atención de la ventanilla única de tramites ambientales (VITAL) | Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Durante la vigencia 2024 se capacitaron 122 servidores públicos de varias dependencias para el uso y manejo de SILA-MC que es la plataforma de administración de VITAL, a los cuales se les entrego las credenciales de acceso
| Realizar la integración de la Ventanilla única de tramites ambientales - VITAL |  | Ventanilla única de tramites ambientales- Vital Integrada CDMB | *Subdirección de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental * Coordinador grupo de evaluación para la sostenibilidad * Coordinador grupo de Seguimiento para la sostenibilidad Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Institucional * Secretaria General * Profesional Especializado TI * Profesional de Atención al ciudadano *Profesional Especializado de Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Se avanzo durante la vigencia en la parametrización y/o actualización en plataforma VITAL de 6 tramites ambientales, cuatro de ellos al 100% y los restantes a un 70%. Contamos con tres servidores certificados por la AND con fecha del 26 de noviembre de 2024
| Fortalecer los canales virtuales de atención al ciudadano. |  | Canales de atención al ciudadano virtuales fortalecidos | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental * Profesional Especializado de Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Se diseñaron y divulgaron 6 piezas a través de las redes sociales institucionales de la CDMB para fortalecer los canales virtuales, lo cual se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaqgotmeGkX3_Fd2UxRiw?e=pNPu6j
| Divulgar la herramienta virtual para la gestión de PQRSD (Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos o Denuncias) |  | 5 Productos comunicativos referentes PQRSD | * Profesional Especializado de Comunicaciones | 2024-06-01 | 2024-12-31 | La oficina de comunicaciones realizó banner informativos de cómo se utiliza el modulo de PQRSD los cuales fueron publicados por los diferentes canales de comunicación institucional
Conocimiento al servicio al ciudadano | Realizar Informes de resultados encuestas de satisfacción a partes interesadas sobre trámites y servicios. |  | Informe de resultados encuesta de satisfacción a partes interesadas sobre trámites y servicios | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Los resultados de la encuesta de satisfacción se encuentra publicada en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informe-encuesta-de-satisfaccion
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico y presencial. |  | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito. | * Jefe Oficina de Gestión Social y Ambiental | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Se ha implementado el modelo de ciudadano incognito para poder evaluar la atención a los ciudadanos, durante el periodo de seguimiento se realizó de la siguiente manera: - Virtual (correo electrónico info@cdmb.gov.co): 31 - Virtual (buzón PQRSD de la página web):5 - Telefónico (607 -6970241):14 Se pudo evidenciar el informe de los resultados de dicha actividad
| Socializar el Informe de seguimiento de las PQRSD 2024 en Comité Directivo. |  | Informe de Seguimiento PQRSD socializado | * Profesional Especializado de Atención al ciudadano | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Esta actividad se realizó directamente con los responsables de proceso a través de un informe de seguimiento de PQRSD mensualizado y la oficina de atención al ciudadano publicó en la página de la Entidad un informe trimestral de solicitud de acceso a la información

## 5 Transparencia y Acceso info
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL
CÓDIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO A 31-12-2024
Lineamientos de Transparencia Activa | Dar cumplimiento a la normativa relacionada con Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública a nuestros usuarios y partes interesadas. |  | Página web actualizada | Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional | 2024-01-03 | 2024-12-31 | La entidad viene dando cumplimiento a la normativa relacionada con transparencia y acceso a la información a través de los comités de Transparencia y acceso a la información realizados el 16 de mayo y 17 de julio. Se diligencio el reporte del índice de trasparencia y acceso a la información pública de la Procuraduría General de la República, obteniendo una calificación de 100 puntos, realizada el 29 de julio de 2024
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
· Profesional Especializado de Comunicaciones
| Actualizar los datos abiertos de la entidad en el portal de datos abiertos del estado colombiano. |  | Datos abiertos actualizados en el portal de datos abiertos durante la vigencia | Subdirección de Ordenamiento y planificación integral del territorio Coordinación grupo gestión del conocimiento Ambiental | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Se actualizó para la vigencia 2024 el reporte de estaciones hidrometereológicas, reporte de análisis fisicoquímicos y microbiológicos y la base de datos del herbario de la CDMB
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
| Actualizar los trámites en el SUIT de la Función Pública |  | Trámites actualizados en el SUIT | Subdirector de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Durante vigencia 2024 la CDMB ha actualizado en la plataforma SUIT correspondientes a los 20 trámites que se encuentran en el módulo de gestión de datos de operación.
| Realizar la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024. |  | Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 aprobado y sus actualizaciones publicadas | Jefe de Contratación | 2024-01-03 | 2024-12-31 | El plan anual de adquisiciones se encuentra publicado en el SECOP y en la pagina de la Entidad http://www.cdmb.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
| Elaborar productos informativos de la gestión institucional 2024 realizada por las diferentes áreas de la Entidad. |  | Realizar 150 publicaciones de píldoras informativas (gif, spots y piezas publicitarias) | Profesional Especializado de Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-12-31 | A la fecha de corte del presente seguimiento se han diseñado y divulgado 2661 publiciones de píldoras informativas (gif, spots y piezas gráficas publicitarias). Las evidencias se pueden encontrar en el siguiente link: https://1drv.ms/f/s!Ao1mJWLWfNaqgohMvj3TDoOLgngPVw?e=FRIWFe
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en SIGEP tanto para funcionarios como para contratistas. |  | SIGEP ACTUALIZADO | · Secretaria General | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Las hojas de vida se van actualizando en la medida en que ocurran los cambios y la oficina de Control Interno realiza seguimiento periódico a la actualización del SIGEP
· Jefe oficina de Contratación
· Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar el acto administrativo por el cual se fijan las cuantías a cobrar por tarifas de costos y gastos por la venta de bienes y servicios para la vigencia 2024 de la CDMB, donde se determina el costo para la reproducción de la información solicitada por la ciudadanía. |  | Resolución actualización de tarifas de costos y gastos vigencia 2024 aprobada y publicada | · Director General | 2024-01-03 | 2024-04-30 | La entidad emitió la resolución 0138 del 16 de febrero de 2024, “por medio de la cual se establecen las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental y se establecen los valores a cobrar por concepto de bienes y servicios que ofrece la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2024”.
· Secretaria General
· Subdirector Administrativo y Financiero
| Seguimiento a la gestión de las PQRSD vigencia 2024 |  | Informe de Seguimiento a la gestión de las PQRSD | * Profesional Especializado de Atención al ciudadano | 2024-01-03 | 2024-12-31 | El informe a las PQRSD se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada). |  | Instrumentos actualizados y publicados en la página web | Lideres de Proceso | 2024-02-01 | 2024-06-30 | La entidad se encuentra realizando el inventario de los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información, Esquemas de publicación, registros de información clasificada y reservada), se encuentra en 70 %; y en un 100% se encuentra diligenciado el modelo de madurez de la Arquitectura Empresarial y el MSPI
Jefe Oficina Direccionamiento Estratégico Institucional
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
| Finalizar el proceso de convalidación de los instrumentos archivísticos. |  | Instrumentos Archivísticos convalidados | Coordinador de Gestión Documental, Información y archivo | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Se radicaron ante el archivo general de la Nación el proyecto de tablas de valoración y tablas de retención documental de periodos no convalidados y se encuentra en procesos de revisión y mesas técnicas con el AGN. No se logró la convalidación debido a la agenda del AGN
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Continuar fortaleciendo la accesibilidad y usabilidad de la página web de la Entidad |  | Página web actualizada | · Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico Inst | 2024-04-30 | 2024-12-31 | En el comité de trasparecía se verificó el cumplimiento del la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020 con relación al anexo 1 de accesibilidad, donde se propusieron mejoras que se vienen implementando en la página web www.cdmb.gov.co
· Profesional Especializado de Comunicaciones
· Profesional Especializado de Tecnología de la Información
Monitoreo del acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar el Informe de solicitudes de acceso de información |  | Informe de solicitudes de acceso a la información. | · Jefe Oficina Gestión Social Ambiental | 01/03/2024 01/06/2024 01/09/2024 01/12/2024 | 30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024 | El informe de solicitudes se encuentra publicado en la pagina de la Entidad: http://www.cdmb.gov.co/cdmb/gestion-institucional/informes/informes-de-solicitudes-atencion-al-ciudadano
| Realizar seguimiento a la gestión de la información |  | Informe de cumplimiento a la gestión. | · Jefe Oficina Gestión Social Ambiental | 2024-06-30 | 2024-12-31 | La Oficina de Control Interno realiza seguimiento mensual a las respuestas dadas a las solicitudes que ingresan a la Entidad, los informes reposan en el archivo virtual de Gestión la Oficina de Control Interno y son socializados con la alta dirección
|  |  |  | · Jefe Oficina de Control Interno | 2024-09-30

## 6 Iniciativas Adicionales
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
|  | ELABORÓ: | REVISÓ: |  | APROBÓ:
|  | EQUIPO LÍDER SIGC | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |  | DIRECTOR GENERAL
CODIGO: | VERSIÓN: | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E-GE-DE12 | 2
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO A 31/12/2024
Código de Integridad | Realizar actividades para difundir y apropiar el Código de Integridad de la CDMB. |  | Código de Integridad sensibilizado | · Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano | 2024-01-03 | 2024-12-31 | La Coordinación de Talento Humano realizó varias estrategias para apropiar el Código de Integridad, entre ellas se encuentra la socialización de los documentos por correos electrónicos, concurso en la semana Cultural y apropiación de valores en las novenas navideñas. igualmente, se contrató la capacitación en servicio al ciudadano, comunicación asertiva, habilidades para solucionar conflictos de intereses y se solicitó la realización del curso de Integridad de la función pública
| Incentivar a los servidores públicos y/o contratistas de la Entidad, a que realicen el Curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción por mandato de la Función Pública. |  | 100% de los Servidores públicos y/o contratistas certificados con el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | · Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano Jefe Oficina de Contratación | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Algunas dependencias de la Entidad motivaron a sus funcionarios y colocaron dentro de las obligaciones contractuales la obligatoriedad de realizar el curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción de la Función Publica
| Realizar analisis de las actividades de Fortalecimiento Codigo de Integridad |  | Informe de fortalecimiento del Código de integridad | · Secretaria General · Coordinador de Gestión del Talento Humano | 2024-01-03 | 2024-12-31 | La oficina de Talento Humano presenta informe del análisis de las actividades de Fortalecimiento del Código de Integridad donde se evidencia la relación de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones
Conflicto de Interés | Elaborar y socializar la Cartilla de Régimen disciplinario para los servidores públicos de la CDMB, que incluya el tema de Conflicto de intereses. |  | Cartilla régimen disciplinario para los servidores públicos de la CDMB elaborada y socializada | Jefe Oficina de Control Disciplinario | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Mediante correo masivo se socializa con todos los funcionarios y dependencias la Guía de Conflicto de Intereses
| Capacitar en la inducción y reinducción a los Servidores Públicos en temas relacionados con conflictos de intereses. |  | Servidores públicos capacitados en el tema de conflicto de intereses | · Coordinador de Gestión del Talento Humano · Jefe Oficina de Control Disciplinario | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Mediante correo masivo se socializa con todos los funcionarios y dependencias la Guía de Conflicto de Intereses y se dio a conocer a los funcionarios nuevos en la inducción